**Lisa 2 Tegevuskava**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Järva maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2022** | | | | | | | | | |
| **Tegevus** | **Teostamise aeg ja ressursid** | | | | |  | |  | |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
| ***KULTUUR*** | | | | | | | | | |
| ***Järvamaa inimese loomingulisus ja loovus väljendub kultuurilise tegevuse mitmekesisuses kandes endas traditsioone ja pärandit*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 1.1.1 Maakonna laulu - ja tantsupeo järjepidev toetamine | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
| Maakonna laulu- ja tantsupidu "Ma mõtlen, et ...“ toimus 25.5.2019 Türil; JOL sihtfinantseering 12 000€ |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 1.1.2 Maakonna žanripäevade toetamine | 2019. aastal toimusid - Järvamaa kooride päev JÄRVAKO - rahvatantsupäev - näitemängupäev / hooviteatrite päev - suvisted Veteperes - käsitööpäev  - muuseumide päev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 1.1.3 Paide Teatri tegevuste toetamine | Omavalitsus (Paide linn):   * Tegevustoetus (palgafond) * Tegevuseks vajalikud ruumid ja tehnika * 2019. aastal valmis eraldi prooviruum Paide Teatrile   **Projektidest saadud  lisavahendid tegevuseks:**   * Toetus Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupilt * Toetus Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapitalilt   **Ettevõtjate ja üksikisikute toetus:**  Teatrile leiti eraldi suurtoetajad  ja paljud ettevõtjad ning üksikisikud toetasid Paide Teatrit läbi TOOLIKLUBI (Paide Muusika- ja Teatrimaja sõprade klubi, kes annavad rahaliselt hoogu uute ettevõtmiste toetamiseks)  **Koostööpartnerite tugi:**   * Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia * Eesti teised teatrid * Viljandi Kultuuriakadeemia * Järvamaa Omavalitsuste Liit * Järvamaa Arenduskeskus (näiteks ühisstend turismimeesil TourEst (Tallinn)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 1.1.4 Arvamusfestivali toetamine | 2019. aastal oli JOL´i sihtfinantseering 10 000 EUR. Paide linn sõlmis 3-aastase toetuslepingu, kus 2019 aasta toetussumma on 25 000 EUR. Lisaks toetab Paide linn Arvamusfestivali vabatahtliku tööga (ametnike panus) ja allasutuste teenusega. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 1.1.5 Professionaalse kultuuri vahendamine (nii import kui ka eksport) | **1. Esinejate ja korraldajate vastuvõtt**  Ruumide ja tehnika korrashoid. Korraldajate ja esinejate vastuvõtu igakülgne toetamine, abistamine.  Paide Muusika- ja Teatrimajas valdavalt on sedamoodi võõrustatud teiste teatrite etendused.  **2. Kvaliteetsete kultuurisündmuste Järvamaale toomine**  Koostöö ja toetus erinevate kontsertorganisatsioonide, asutuste ja ettevõtjatega.  Projektide toetus: toetus Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupilt  toetus Eesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapitalilt  Kohalike ettevõtjate toetus:  abi välikontsertide ettevalmistusel, lilled esinejatele, esinejate ööbimine, esinejate toitlustus jne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 1.1.6 Kultuuritöötajate koolitused, supervisioon, mentorlus jms vajalik isiklikuks arenguks ja kohtumiste ning arengupäevade korraldamine | Nõukoda korraldas 2019. aastal 1 arengureisi ja 1 koolituse kultuurikorraldajatele: - Tallinna kultuuriasutuste külastus - GDPR koolitus koos Jõgevamaaga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 1.1.7 Kultuuritöötajate koolitus- ja arenguvajaduste kaardistamine ja iga aastane hindamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 1.1.8 Maakondliku kultuuri nõukoja töö toetamine ja palgalise osakoormusega eestvedaja olemasolu | 2019. aastal oli maakonna kultuuri nõukoja esinaine Eva Linno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ELUKESTEV ÕPE*** | | | | | | | | | |
| ***Maakonnas rakendatakse ja toetatakse nüüdisaegset õpikäsitus ning ettevõtliku elu hoiakuid, mis motiveerib pädevaid õpetajaid ja koolijuhte. Elukestva õppe võimaluste rakendamine õppeks ja õppes ning digioskuste arendamine selles.*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 2.1.1 Haridustöötajaid ja haridusasutusi ümbritseva koostöövõrgustiku eestvedamisel strateegilise plaani ja metoodika välja töötamine nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 2.1.2 Nüüdisaegse õpikäsituse hindamismudeli ja tunnustamisviiside väljatöötamine ja rakendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 2.1.3 Maakondliku elukestva õppe nõukoja kohtumised, arengupäevad ja ühise inforuumi loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 2.1.4 Kogukonnakooli kontseptsiooni loomine ja rakendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 2.1.5 Haridusprogrammi  „Ettevõtlik kool“ ja teiste haridusprogrammide rakendamine  (teadmiste ja kogemuste jagamine) | Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool tegevusi rakendatati 2019. aastal maakonna 12 üldhariduskoolis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 2.1.6 Ettevõtliku  õppe koordinaatori olemasolu maakonnas | 2019.aastal töötas Järvamaa Arenduskeskuses haridusprogrammi Ettevõtlik Kool maakondlik koordinaator Reelika Lepik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 2.1.7 Majandus - ja karjääriõpetuse ühine arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 2.1.8 Täiskasvanuhariduse võrgustiku käivitamine (kutsehariduskeskus, gümnaasiumid, kõrgkoolid, vabaühendused, töötukassa, põhikoolid, ettevõtja, raamatukogud, noortekeskused) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 2.1.9 Kõrgelt haritud  inimeste elama meelitamine  maakonda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***SOTSIAALVALDKOND*** | | | | | | | | | |
| ***Sotsiaalvaldkonnas toimub strateegiline koostöö ja lahenduste otsimine, tegevuste parem mõtestatus ja planeerimine ning on liigutud „tulekustutamisest“ teadliku arengu ja sihipärasuse suunas*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 3.1.1 Maakonna tasandil pakutakse ühiselt sotsiaalteenuseid nn. võlanõustamise teenus, psühholoogiline nõustamine peredele ja lastele, nõustamisteenus sõltlastele | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
| Võlanõustamise teenust (rahastus Töötukassast) ja nõustamisteenust sõltlastele (rahastus Tervise Arengu Instituudist (TAI)) pakub Süda-Eesti Sotsiaalkeskus (SESOK). Samuti pakuvad SESOK ja Türil asuv PerePesa psühholoogilist nõustamist. |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 3.1.2 Sotsiaaltranspordi korraldamine maakonnas | Sotsiaaltransporti korraldab iga kohalik omavalitsus (KOV) ise. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 3.1.3 Maakondliku sotsiaalvaldkonna nõukoja kohtumised ja ühise inforuumi loomine | Maakondlikku sotsiaalvaldkonna nõukoda pole moodustunud. SESOK juhataja veab Paide linna sotsiaalvaldkonna mõttekoda. Kohtumised 3 korda aastas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 3.1.4 Kogemuste ja parimate praktikate jagamine | **„Kovisioon** lasteasutuste tugiisikutele“, Sotsiaalkindlustusameti (SKA) projekt, mida Paide linnavalitsus juhib üle kogu Järvamaa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 3.1.5 Sotsiaaltöö spetsialistide arengukeskkonna kujundamine ja toetamine | Sotsiaaltöö spetsialistide arengukeskkonda kujundab ning toetab iga KOV ise |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 3.1.6 Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine | Avati uued perearstikeskused Türil ja Paides. Lisaks pilootprojektina SA Lapse Heaolu Arengukeskuse ja Türi vallavalitsuse koostöös mängutuba/perekeskus Türil, kus professionaalset teenust pakub vajadusel psühholoog-nõustaja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***NOORSOOTÖÖ*** | | | | | | | | | |
| ***Noortele on loodud rohkem võimalusi loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks, et vähendada ebavõrdsete olude mõju***  ***noore arenguvõimalustele ja tõrjutuse vältimiseks. Noored on kaasatud aktiivselt kogukonda ja otsustusse.*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 4.1.1 Maakondlik  noorsootöö nõukoja käivitamine ja toetamine, kogemuste vahetamine | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 4.1.2 Noorte osaluskohvikute ja noorte volikogude tegevuse toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 4.1.3 Ühistel alustel  andmete kogumine, analüüsimine ja hindamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 4.1.4 Ennetustöö programmide käivitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 4.1.5 Järvamaa Noortekogu tegevuse toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 4.1.6 18+ vanustele noortele teenuste väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***TURVALISUS Valdkonda koordineeriv asutus: Maakondlik Arendusorganisatsioon (MARO/JOL)*** | | | | | | | | | |
| ***Tõusnud on laste ja noorte teadlikus turvalisusest, et aasta-aastalt kasvaks Järvamaal riske ennetav ja ühtehoidev kogukond ning siinne õnnetuste arv on viidud miinimumini ning siin elavad terved ja õnnelikud inimesed*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 5.1.1 Turvalisuse nõukogu koordineeritud kohtumised ja koolitused | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
| Toimusid turvalisuse nõukogu koosolekud. Novembris toimus koolitus maakonna ja KOV turvalisuse nõukogudele ning KOV juhtidele teemal „Elanikkonna kriisideks valmisolek“. Toimus kolme maakonna ühisseminar elanikkonnakaitsest. |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 5.1.2 Heaolukomisjoni võimalik loomine | 2019. aastal ei loodud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 5.1.3 Maakonna turvalisuse arengukava koostamine | 2019. aastal ei koostatud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 5.1.4 Turvalisust loovate tegevuste ja käitumisviiside mõtestamine ja levitamine | Viidi läbi kogukondliku turvalisuse taotlusvoor, rahastuse sai kaks projekti. Pilootprojektina viidi läbi elanikkonnakaitse valmisoleku suurendamine läbi erinevate ürituste ja sihtgruppide aktiivse teavituse. Viidi läbi koolinoorte ideekonkursi „Mina suudan“ maakonnavoor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 5.1.5 Konverentside, KEAT laagrite toetamine | Toetati KEAT laagri toimumist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KESKKOND | | | | | | | | | |
| ***Maakonnas on puhas elukeskkond, keskkonnateadlikud inimesed, säilinud loodusväärtused ja loodusressursside jätkusuutlik kasutamine. Keskkonnakorralduse funktsioonid on integreerunud kõigisse eluvaldkondadesse ja neid teostavad nii era, avalik kui ka III sektor.*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 6.1.1 Järvamaa keskkonna nõukoja loomine | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 6.1.2 Keskkonna õppe toetamine ja arendamine haridusasutustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 6.1.3 Järvamaa keskkonna pikemaajalise tegevusplaani koostamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 6.1.4 Keskkonnahariduse ümarlaua tegevuse toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 6.1.5 Loodusmaja rajamine maakonda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 6.1.6 Matkaradade süsteemne ja läbi mõeldud arendamine ning viidastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***TURISM Valdkonda koordineeriv asutus: SA Järvamaa Arenduskeskus*** | | | | | | | | | |
| ***Järvamaa on reisisihina tuntud, hästi ligipääsetav ja info turismivõimaluste kohta on kergesti kättesaadav. Järvamaa on külalislahke ja turvaline maakond ning reisil viibija külastuselamus on ühtlaselt kvaliteetne ja ootusi ületav. Turismitooted ja -teenused on inspireerivad, meeldejäävad ja uuendusmeelsed.*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 7.1.1 Maakonna turismiasjaliste nõukoda ja regulaarsed kohtumised | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
| 1.04.2019 A.H.Tammsaare muuseumis Vargamäel, osales 37 turismiettevõtjat ja -ametnikku  7.10.2019 Kirna mõisa seminarimajas, osalejaid 35 |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 7.1.2 Turismiasjaliste koolitused ja pidev arengu toetamine | 1.04.2019 A.H.Tammsaare muuseumis Vargamäel koolitus „Instagram“, koolitaja Joosep Raudsepp\_Vurr Digital  7.10.2019 Kirna mõisa seminarimajas koolitus „Tulemuslik sisuturundus sotsiaalmeedias“, koolitaja Brit Mesipuu\_Milos OÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 7.1.3 Maakonna esindamine ühiselt messidel, ühise trükise välja andmine | 1.– 3.02 turismimess Balttour Riias  8. – 10.02 turismimess Tourest Tallinnas  Järvamaa üldmaterjalid olid esindatud:  17.-20.01 Helsingi turismimessil Matka2019 Maaturismi letis,  25.-27.01 Vilniuse turismimessil Adventure2019 Ajakeskus Wittenstein letis ja  15.-16.06 „Ava lava“ üritusel Tallinnas Raekoja platsil.  Järvamaa turismikaart 2019 ilmus 21. jaanuaril; Järvamaa sündmuste kalender ilmus 1. veebruaril |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 7.1.4 Turismiinfo hea kättesaadavus ja kõrge kvaliteet | Järvamaa turismiinfokeskust külastas 2019.aastal 1987 eestimaalast ja 784 välismaalast ning elektroonilisi päringuid oli 286. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 7.1.5 Maakonna turismiobjektide ja teenuste teadlik ristturundamine | Järjepidev tegevus. 2019. aprillis taasavati turismiinfo veebileht [www.visitjarva.ee](http://www.visitjarva.ee) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 7.1.6 Kesk-Eesti turismipiirkonna koostöömudeli moodustamine ja tegevuste elluviimine | Esitati taotlus MATA meetmesse Kesk-Eesti turismikoordinaatori ametikoha loomiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***RUUM JA ELAMUMAJANDUS*** | | | | | | | | | |
| ***Aastaks 2050 vastab Järvamaa elamufondist kolmandik liginullenergiahoone energiatõhususarvu väärtusele ja hoonete sisekliima kehtivatele standarditele. Tagatud on meeldiv, kvaliteetne ja energiasäästlikult ning terviklikult lahendatud elukeskkond.*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 8.1.1 Elamumajanduse nõukoja loomine, regulaarsed kohtumised ja valdkondlike töögruppide käivitamine | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 8.1.2 Laenutagatisfondi ellu kutsumine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 8.1.3 KOVide ühine meetmete pakett |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 8.1.4 Regulatsioonide välja töötamine tühjalt seisvatele eluasemetele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 8.1.5 SRIK tegevuse toetamine maakonnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 8.1.6 KOVide vahel toimub valdkondlik infovahetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***SPORT*** | | | | | | | | | |
| ***Järvamaa inimesed on liikuvad, aktiivsed ja elujõulised ning liikumisel ja spordil on oluline ning kasvav roll Järvamaa inimese elujõu edendamisel.*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 9.1.1 Ühine inforuum sh. kalender Järvamaa Spordiliidu kodulehel | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
| Järvamaa Spordiliidu (JSL) kodulehel [www.jarvasport.ee](http://www.jarvasport.ee) on reaalajas muutuv spordikalender. Spordikalendri muutmine, täiendamine, parandamine toimub koostöös Järvamaa Spordiklubidega. |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 9.1.2 Spordi turundamine ja parem kommunikatsioon n. kohalikes lehtedes | JSL suhtlus pidevalt maakonna ajalehega [Järva Teataja](http://www.jarvateataja.ee), kus kajastatakse aastaringselt sporditulemusi. Spordiklubid saadavad oma tulemusi ja uudiseid iseseisvalt ajalehte Järva Teataja ja Tre Raadiosse. Tegutseb JSL kanal [Facebookis](https://www.facebook.com/JarvamaaSpordiliit) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 9.1.3 Koolikeskkondade muutmine liikumissõbralikuks - linnakute rajamine. Parimate praktikate jagamine ja õppimine nendest - koolide/lasteaedade parimate praktikate jagamine ja vahendamine, kuidas muuta õpikeskkonda paremaks ning tõsta liikumisaktiivsust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 9.1.4 Kergliiklusteede rajamine (n. koolideni, lasteaedadeni), terviseradade rajamine ja hooldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 9.1.5 KOV juht, koolijuhid, hoolekogud, lapsevanemad, KOV terviseedenduse spetsialist – võrgustumine ja koostöö edendamine | JSL projektijuht kui koolispordi esindaja kuulub Järvamaa tervisenõukokku ja osaleb seminaridel, töökoosolekutel. Tervisenõukogu liikmed suhtlevad ja annavad nõu spordiürituste korraldamisel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***KODANIKUÜHISKOND Valdkonda koordineeriv asutus: SA Järvamaa Arenduskeskus*** | | | | | | | | | |
| ***Järvamaal tegutsevad tegutsemisvõimekad kodanikuühendused ning ühiskondlikult aktiivsed elanikud*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 10.1.1 Kodanikuühiskonna konverentsi korraldamine kord aastas, kodanikuühiskonda tõeliselt puudutavatel teemadel | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
| Vabaühenduste tunnustusõhtu 28. nov, osales 70 inimest |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 10.1.2 Maailmavaateline foorum kord aastas, kus oleks kõigil maakonna vabaühenduste esindajatel (huvilistel) sõnavõtu võimalus, et ühtlustada suundasid ja arusaamasid | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 10.1.3 Vabaühenduste nõustamine ja toetamine ning valmisoleku tõstmine uute toodete ja teenuste välja töötamiseks. Vabaühenduste arengunõustamine | Nõustati nii alustavaid vabaühendusi (10 vabaühendust), oli ka arengunõustamisi (9). 2019. aasta vabaühenduste arenguprogrammis osales 10 MTÜ juhti ja keskenduti tegutsemisvõime ja finantssuutlikkuse arendamisele. Võeti plaani 2020 aastal läbi viia vabaühenduste juhtide arenguprogramm „Omatulu teenimine“ finantsvõimekuse tõstmiseks. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 10.1.4 Panustamine noorte harimisse, kogukonnapraktikasse (koolilapsed vabaühendustesse praktikale) | Sõlmiti kokkulepe Paide Gümnaasiumiga korraldada koostöös 2020 kogukonnapraktika konverents ja aidata leida praktikakohtasid Järvamaa vabaühendustes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 10.1.5 Stipendiumite süsteemi välja töötamine vabaühendustele | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ETTEVÕTLUS Valdkonda koordineeriv asutus: SA Järvamaa Arenduskeskus*** | | | | | | | | | |
| ***Järvamaa on mitmekesise majandusstruktuuriga, ettevõtjasõbralik ja tasuvaid töökohti pakkuv maakond*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 11.1.1 Maakonna tööhõivekava ellu viimine sh ettevõtjate mentorklubi ja arengureiside korraldamine | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
| Piirkondlikud algatused tööhõive  ja ettevõtlikkuse edendamiseks  [(PATEE) 2017-2019](https://www.rtk.ee/sites/default/files/patee_maarus_al_1.04.2019.pdf) raames toimus 4 ettevõtjate mentorklubi kohtumist ning 2 arengureisi. Aasta jooksul osales Järvamaa mentorklubis 70 erinevat ettevõtjat. RTK´ile esitati taotlus PATEE 2020-2023 tegevuste kohta. |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 11.1.2 Alustavate ja tegutsevate ettevõtete nõustamine ja arengupotentsiaali leidmine ning arendamine | Alustavate ettevõtjate nõustamine – Järvamaa Arenduskeskuses viidi aasta jooksul läbi 181 nõustamist 101 kliendile. Alustava ettevõtja baaskoolituse lõpetas 15 inimest, kellest 70% alustas oma ettevõtlusega. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 11.1.3 Ettevõtlusnädala sündmuste korraldamine sh tunnustamine | Ettevõtlusnädala (7.10.19-11.10.19) tegevusi viis Järvamaa Arenduskeskus läbi maakonnas 13. korda ja nädala sündmustest võttis osa ca 890 inimest. [Maakonna ettevõtete tunnustamine](https://jarvateataja.postimees.ee/6796423/vaata-kes-on-jarvamaa-parimad-ettevotted) toimus 10.10.2019 Esna galeriis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 11.1.4 Koostöös üldhariduskoolide ja kutsehariduskeskusega õpetada ettevõtlikku eluhoiaku õpetamist ja ettevõtluse aluste tutvustamine | PATEE projekti toel töötab Järvamaa Arenduskeskuses haridusprogrammi Ettevõtlik Kool maakondlik koordinaator. Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool tegevusi rakendatakse maakonna 12 üldhariduskoolis, majandusõpetus ja õpilasfirmad tegutsevad 18 maakonna üldhariduskoolis (17 üldhariduskooli ja Järvamaa Kutsehariduskeskus). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 11.1.5 Maakonna ettevõtlusvõimalusi tutvustavad ühised turundustegevused sh ettevõtlusalade arendamine ja turundamine | Järvamaa Arenduskeskus tegi koostööd Marketingi Instituudiga programmis **„Hobist ärini“**, kus arendasime täiskasvanute võtmepädevusi (ettevõtlikkus, suhtlemine, esinemine ja digipädevus) 32 osalejal.  Koostöös MTÜ Loov Eestiga innustas Järvamaa Arenduskeskus kohalikke toidutootjaid ja toitlustajaid leidma uusi ideid, kuidas toorainet paremini väärindada ja mis oleks maakonnas uued maitsed lõpptarbijale. Kahepäevases **toidu TeamLabis** osales 27 ettevõtjat. Lisaks korraldati ettevõtjatele praktiline koolitus tootefotode tegemiseks praktiliste harjutustega, kus osales 22 inimest. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 11.1.6 Investorpäringute vahendamine ja hankimine ning maakonna väärtuspakkumiste koostamine | Järvamaa Arenduskeskus teeb koostööd EAS´i regionaalse investorkonsultandiga (asukoht: Rakvere). Koos külastati 2019. aastal Türil asuvat Go Property tööstusküla Kaare tn-l ning Türi vallavalitsust ja Paide linnavalitsust. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***TERVISEDENDUS Valdkonda koordineeriv asutus: Maakondlik Arendusorganisatsioon (MARO/JOL)*** | | | | | | | | | |
| ***Järvamaal elavate inimeste tervena elatud aastad ja keskmine eluiga on kõrgemad kui Eesti keskmised*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 12.1.1 Maakonna terviseprofiili ja tegevuskava tegevuste ellu viimine | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
| 2019. aastal algul valmis Järva maakonna terviseprofiil ning tegevuskava aastateks 2019-2022.  Tervist edendava kooli (TEK) ja tervist edendava lasteaia (TEL) võrgustikul oli 5 kokkusaamist/koolitust.  Järvamaa tervisenõukogu liikmed osalesid maakondlike tervisenõukogude ühisseminaril Pärnumaal.  Toimus 5 ümarlauda hariduse-, spordi-, tervise- ja sotsiaalvõrgustiku töötajatele.  Toimus liikumisalane õppepäev Järvamaa koolijuhtidele ja õpetajatele.  Alustati "Lapsed liikuma" programmi loomisega Järvamaa koolides.  Jätkus programm 6. klassidele "Kaitse end ja aita teist".  Toimus Järvamaa Tervisefoorum, kus 2019. aastal keskenduti vaimse tervise hoidmisele. Anti välja Järvamaa terviseteo tiitel.  KOVides toimusid vanemluse toetamise programm „Imelised aastad“, tugigruppide loomine lapsevanemate ühistegevuseks ja koolituseks, kogemusnõustamine, ennetusprogramm „Puhas tulevik“.  Aasta vältel toimus info jagamine kogukonna teadlikkuse tõstmine rahvatervise valdkonnas.  KOVid viisid läbi südamekuu liikumisüritusi, loenguid, treeninguid.  KOVides moodustati piirkondlikud tervisemeeskonnad ja alustati piirkondlike terviseprofiilide koostamisega. KOVide tervisemeeskondadele toimus kaks koolitust. |  |  |  |  |  |  |
| ***ÜHENDUSED*** | | | | | | | | | |
| ***Järvamaal on professionaalselt ja efektiivselt korraldatud ühistranspordisüsteem, mille kaudu on tagatud inimeste liikumisvajaduse rahuldamine, s.h sujuv ümberistumine Mäo reisiterminalis ja teistes logistiliselt sobivates paikades.*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 13.1.1 Järvamaa Ühistranspordi Keskuse kui ühistranspordi valdkonna koostööorganisatsiooni toetamine | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
| Toetamine toimus liikmemaksu põhiselt |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 13.1.2 Valdkondade ülene nõudluspõhine ühistranspordi korraldamine | Nõudluspõhise transpordi pakkumiseks suurendati koostöös teenusepakkujatega avaliku liiniveo mahtu KOV´idega |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 13.1.3 Toimiva koostöö hoidmine ühistranspordi osapooltega nii riiklikul, maakondlikul kui kohalikul tasandil | Pidev koostöö liinivõrgu kujundamisel ja liinivõrgu optimeerimisel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 13.1.4 Ühistranspordi juurdepääsude korrastamine ja turvaliseks muutmine | Korrastati koostöös juurdepääsude omanike ja/või valdajatega peatusi ja muud taristut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***TERVISHOID*** | | | | | | | | | |
| ***Teenuse keskmes on abivajav inimene. Tervishoiuteenuste kättesaadavus on maakonnas hea ja lähtub individuaalsest vajadusest. Juhtumikorralduslik tegevus on paranenud ja teenuste info on kättesaadavam. Toimivad süsteemsed juhupõhised lahendused.*** | | | | | | | | | |
| Tegevus 14.1.1 Ühtne tervishoiuteenuste ja tugiteenuste osutajate infosüsteem | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | ***2023+\**** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 14.1.2 Maakonnapõhise valdkonnaülese teenuste osutajate toimiv ümarlaud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 14.1.3 Maakonnapõhiste tervishoiu ja hoolekandeteenuste vajaduste kaardistamine ja andmebaasi olemasolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 14.1.4 Sotsiaalvaldkonna, haigla ja KOVide omavaheline toimiv ümarlaud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevus 14.1.5 Koostöös koordineeritakse tervishoiuteenuste osutajate, KOVi ja riiklikult koordineeritavaid teenuseid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |