## 2023
Valdkond
Üldine (strateegiliste eesmärkide tasand)
Haridus
Kultuur
Keskkond
Noorsootöö
Turism
Sport
Kodanikuühiskond
Sotsiaal
Ettevõtlus ja majandus
Ruum ja elamumajandus
Tervisedendus
Turvalisus
Ühendused ja taristu
Tervishoid
Järva maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2023-2026 | [9 empty] | Täitmine/seire 2023
Tegevus | Teostamise aeg ja ressursid |  |  |  |  | Ressursid |  | Teostaja
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027+* | kokku | allikas | Vastutav organisatsioon | Kaasatavad partnerid
1. Strateegiliste eesmärkide tasand
1.1 Strateegiline eesmärk nr 1: Maakonna tasakaalustatud arengut loob toimiv ja terviklik koostöö- ning innovatsioonisüsteem
1.1.1 Maakondliku arendus ja koordineerimisvõimekuse loomine (sh arendusjuht, kommunikatsioonijuht, projektijuhid ja KOV arendusjuhid) | * | * | * | * |  |  | MATA | SA Järvamaa/KOV |  | Al 31.07.2023 tööl arendusjuht; Al 25.09.2023 tööl kommunikatsioonijuht; Regulaarselt kohtuvad KOV arendusjuhid
1.1.2 Tervikliku arengu – ja innovatsioonisüsteemi ja kontseptsiooni väljatöötamine | * | * |  |  |  |  | Mata | SA/ KOV |  | Kontseptsiooni väljatöötamine ekspertide abiga (MATA toetus), PEEK projektitaotlus esitatud
1.1.3 Maakondliku koostöö- ja innovatsioonisüsteemi loomiseks vajaliku keskkonna loomine (asukohaga Paide Keskväljak 15 hoonesse), selleks vajalike projektide elluviimine | * | * | * | * |  |  | PEEK, KVAT, MATA | SA |  | August 2023 esitatud rahastustaotlus PEEK meetmesse, vastused rahastusotsuste kohta 2024.a jaanuar
1.1.4 Innovatsioonisüsteemi osana kood Järva toetamine ja tegevuseks vajaliku keskkonna loomine |  | * | * | * |  |  | PEEK, MATA | SA / KOV |  | August 2023 esitatud rahastustaotlus PEEK meetmesse, vastused rahastusotsuste kohta 2024.a jaanuar
1.1.5 Innovatsioonisüsteemi osana avalike teenuste arendamise üksuse loomine (arengustrateegia nõukodade baasil) avalike teenuste innovatsiooniks ja võrgustikupõhiseks osutamiseks | * | * | * | * |  |  | MATA | SA |  | komplekteeriti valdkondlikud nõukojad, määrati juhid, töötati välja nõukodade üldine töökord
1.1.6 Maakonna juhtimismudeli täpsustamine, kokkulepete sõlmimine ja jõustamine, vajalike struktuurimuudatuste tegemine. | * | * | * | * |  |  | MATA | SA / KOV |  | 2023.a ellu viimata. 2024.a algusesse planeeritakse maakonna koostööseminar
1.1.7 Innovatsioonisüsteemiks vajaliku arutelu ja kaasamismudeli väljatöötamine ja osaliste koolitus | * | * | * |  |  |  | MATA | MTÜ Arvamusfestival |  | Mudeli väljatöötamisega seotud tegevused ja koolitus planeeritud PEEK I vooru taotluses. Vastus taotluse rahuldamise/mitterahuldamise kohta tuleb 2024.a jaanuaris
1.1.8 Maakondliku arendustegevuse teostamine ja teenusvõrgustike loomine | * | * | * | * |  |  |  | SA |  | al 31.07.2023 tööl arendusjuht, kes hakkab ette valmistama vajalikke projektitaotluseid, koordineerima valdkondlike nõukodade tööd jne
1.1.9 Uuringute ja analüüside läbiviimine | * | * | * | * |  |  | MATA, KRAV | SA / KOV |  | Valmis energia ja kliimakava
1.1.10 Maakonna mainekava koostamine ja elluviimine | * | * | [5 empty] | SA |  | Al 25.9 tööl kommunikatsioonijuht
1.1.11 Kolmikpöörde elluviimiseks vajalike projektide ja programmide loomine | * | * | * | * | * | * |  | SA/KOV |  | MATA meetmesse esitati taotlus "Järvamaa innovatsioonisüsteemi väljatöötamine ja käivitamine". Innovatsioonikeskuse rajamiseks esitati PEEK meetmesse projektitaotlus "Järvamaa innovatsioonikeskuse rajamine" (taotlust ei rahuldatud)
1.2 Strateegiline eesmärk nr 2: Kesk-Eesti on regionaalpoliitikas ja regiooni puudutavates olulistes küsimustes hästi esindatud ja teostab selleks vajalikku maakondade ülest koostööd
1.2.1 Kesk-Eesti regionaalpoliitika kujundamine ja maakondlike huvide ja eripärade esindamine | * | * | * | * |  |  |  | SA / KOV | Naabermaakonnad/MAROD, OVLid | 2023. aastal alustas rahandusministeerium regionaalsete arengulepete pilootprojekti, mille käigus moodustati Kesk-Eesti regiooni (Järvamaa, Raplamaa, Viljandimaa, Lääne-Virumaa) regionaalne nõukogu, mille eesmärgiks on regionaalse arenguleppe sõlmimine, fookusega ettevõtlusvaldkonnal. Nõukogu koosseisu kuuluvad nelja maakonna omavalitsuste esindajad (Järvamaad esindab SA Järvamaa nõukogu esimees), kolme ministeeriumi ning nelja maakonna ettevõtjate esindajad.
1.2.2 Regionaalses Kesk-Eesti arenguleppe koostamises osalemine | * | * | * | * |  |  |  | SA / KOV / Järvamaa piirkonna juht |  | Aasta jooksul toimusid koostöös OECD-ga nõukogu koosolekud, töötoad, ettevõtjate fookusgruppide uuringud, mille tulemusel on nõukogu leppinud kokku seitsmes peamises tegevussunnas. Arengulepe sõlmitakse 2024. aastal, misjärel seda asutakse nõukogus esindatud osapoolte poolt ühiselt ellu viima.
1.3 Strateegiline eesmärk nr 3. Maakonna elujõulisust loovad kvaliteetsed avalikud teenused, tootlik ja kõrget lisandväärtust pakkuv ettevõtluskeskkond ja sidusust ning heaolu loov kodanikuühiskond
1.3.1 KOV teenuste innovatsiooniprogrammide käivitamine | * | * | [5 empty] | SA / KOV | Riigikantselei innovatsioonitiim | Projekti "Järvamaa innovatsioonisüsteemi väljatöötamine ja käivitamine (Projekt nr RE.2.01.23-0701)" raames töötati välja innovatsiooniprogrammid. Programmide käivitamiseks esitati rahastustaotlus PEEK meemesse (projektitaotlust ei rahuldatud)
1.3.2 Valdkondlike teenusvõrgustike ja koostöövormide loomine ning võimestamine | * | * | * | * |  |  |  | SA / KOV |  | 2023.a käivitus 11 valdkondlikku nõukoda.
1.3.3 Arengustrateegia valdkondade koostöös arendamine ja investeerimine | * | * | * | * |  |  |  | SA / KOV |  | Toimuvad valdondlikud nõukojad (2023.a käivitus 11 nõukoja tegevus), tounuvad regulaarsed kohtumised omavalitsuste arendusjuhtide ja SA Järvamaaga
1.3.4 Valdkondi läbivate aluspõhimõtete ja valdkondade üleste teemade (nt kolmikpöörde) läbiv arendamine | * | * | * | * | [5 empty] | Tegevused seoses valdkondadevahelise koostöö tugevdamisega
2. HARIDUS
2.1 Maakonnas rakendatakse ja toetatakse nüüdisaegset õpikäsitust ning ettevõtliku elu hoiakuid, mis motiveerib pädevaid õpetajaid ja koolijuhte. Elukestva õppe võimaluste rakendamine õppeks ja õppes ning digioskuste arendamine selles.
2.1.1 Hariduskokkuleppe koostamine ja uuendamine. Hariduskokkuleppe elluviimine | * | * | * | * | * |  |  | Nõukoda | Järvamaa haridusasutused | Hariduskokkulepe sõlmiti 26.10.2023. Leppele kirjutasid alla kõik Järvamaa koolide haridusasutused.
2.1.2 Maakondlik haridusvaldkonna hindamis - ja analüüsimudel (ühtsetele alustele üleviimine) | * | * | * | * | * |  |  | Nõukoda | Järvamaa haridusasutused | 13 Järvamaa kooli võtavad osa õpilasuuringus 2024, mida korraldab Tallinna Ülikool. Uuring keskendub 6.- 12. klasside õpilaste vaatele erinevate kooli ja koduga seotud teemadel: suhted koolis ja kodus, õpioskused, tehisintellekti kasutamisele õppetöös, digiteemad, vaimne ja füüsiline tervis ning toetus õpilase tegevusvõimekusele.
Eesmärgiks on maakonna tasandil mõõta ja teada, kuidas maakonna haridusvaldkonnal läheb.
2.1.3 Haridusasutuste arendustegevuse küsimuse lahendamine (töökorralduse, rahastamise ja teadmiste ja koolikultuuri teema) | * | * | * | * | * |  |  | Nõukoda | Järvamaa haridusasutused | Haridusnõukoda sai kokku kuuel korral kokku, kus arutati hariduskokkuleppe koostamist ja sisu ning järeltegevusi.
2.1.4 Kogemuste ja “tööriistade” vahetamine nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel, sh kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel | * | * | * | * | * |  | PEEK I | Noorte ettevõtlikkuse koordinaator |  | Tegevuse elluviimiseks koostatud (ja esitatud) rahastustaotlus PEEK meetme I vooru. Rahastuse otsus 2024.a jaanuaris
2.1.5 Õpetajate arenguprogamm (koolitused + järeltugi ja rakendamine, koostööseminarid, mentorlus jms.) |  |  | * | * | * |  | PEEK I | Noorte ettevõtlikkuse koordinaator |  | Tegevuse elluviimiseks koostatud (ja esitatud) rahastustaotlus PEEK meetme I vooru. Rahastuse otsus 2024.a jaanuaris
2.1.6 Ettevõtliku Kooli programm + maakondlik haridusvaldkonna koordinaator | * | * | * | * | * |  | PEEK I |  |  | 2023.a lõpuni toimus tegevuste rahastamine PATEE meetmest.
2.1.7 Õpetajatöö propageerimine järelkasvu tekitamiseks - tuleb töötada välja täpsem ideestik kuidas ja kellele | * | * | * | * | * |  |  | Nõukoda |  | Noorte ettevõtlikkuse koordinaator osales konverentsil "Kuidas tagada õpetajate järelkasv?", mille korraldajaks oli Arenguseirekeskus. Konverentsilt saadi täpsem ülevaade, mis seisus on Eestimaa õpetajate järelkasv ja arutleti, mis on võimalikud lahendused. Teemat käsitletakse haridusnõukojas.
2.1.8 Haridusjuhtide toetamine (mentorlus, coaching, tagasisidestamine ja arenguvestlused, koolijuhtide arendamine ja selleks võimaluste loomine) |  | * | * | * | * |  |  | Koolipidaja + nõukoda | HTM, KOVid | Haridusjuhtidele käis rääkimas Mare Pork, kes rääkis enesega rahul olemisest ja õnnest. Külastati Liepaja haridusasutusi ja kohalikku omavalitsust, kus tutvuti Läti haridussüsteemiga. Augustis haridusasutuste juhtide koosviibimisel tutvustati Järvamaa koolide hariduskokkulepet ja tehti muudatusettepanekuid ning arutati, millal võiks toimuda allkirjastamine. Toimus ka Aasta õpetaja konkursi raames haridustöötajate tunnustamine. Tänavu esitati 75 kandidaate kümnesse erinevatesse kategooriatesse. Detsembris oli Järvamaa koolijuhtide ühine jõululõuna, kus üheskoos on vaadati tagasi 2023. aastale ja arutleti 2024. aasta plaane.
2.1.9 Õpiränne välisriikides, väliskoostöö | * | * | * | * | * |  |  | Nõukoda | Nordplus, Järvamaa haridusjuhid | Noorte ettevõtlikkuse koordinaator kirjutas Nordplusi projekti ettevõtlikkuse ja loodusteaduste teemal (Different approaches to teaching Science and Entrepreneurship in Nordic-Baltic experience). Projekti partnerriigid on Island, Soome, Läti, Leedu ja Eesti. Projekt läks käima 1. september 2023 ja kestab kaks aastat. 3. ja 4. oktoober toimus Eestis esimene kohtumine.
2.1.10 Õpikeskkonna taristu ja õppevahendite kaasajastamine | * | * | * | * | * |  |  | KOV |  | PATEE vahenditest on soetatud Järvamaa koolidele ja lasteaedadele Ettevõtlusküla mänge, mis õpetavad rahatarkust. Igasse põhikooli saab vähemalt üks mängu komplekt (Minu raha, Ettevõtlik pere, Ettevõtlik kodanik), iga gümnaasium saab Ettevõtlik kodaniku mängu ja iga lasteaed saab Minu raha mängu.
3. KULTUUR
3.1 Järvamaa kultuur on elujõuline, arenev ja maailmale avatud ning kultuuris osalemine on loomulik osa iga inimese elus; maakonna kultuurielu on tugev ja toimiv. Kultuuri ja loovuse roll kogukonna arengus on väärtustatud
3.1.1 Maakonna laulu - ja tantsupeo traditsioonide jätkamine ja järjepidev toetamine. Järelkasvu arendustegevused. Osalemine üleriigilisel laulu- ja tantsupeo protsessis. Selles protsessis tegutsevate ringijuhtide töötasude ühtlustamine. | * | * | * | * |  |  |  | KOV, SA | KuM, Rahvakultuuri- keskus, ELTSA | Toimus Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Hingsugulane" laulupidu Paide Vallmiäel ja tantsupidu Paide kesklinna staadionil. Maakonna peo toimumist toetasid SA Järvamaa ja Paide linn ning lisarahastust saadi projektidest. Üleriigilisel laulu- ja tantsupeol "Püha on maa" osales Järva maakonnast 55 rahvakultuurikollektiivi ja 3 majutuskooli kollektiivi. SA Järvamaa oli maakonnapoolseks partneriks Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutusele. Maakonna kollektiivide osalemist peol toetasid SA Järvamaa, Paide linn, Türi Vald ja Järva vald. Lisarahastust saadi projektidest.
3.1.2 Maakonna žanripäevade ja ühisürituste toetamine | * | * | * | * |  |  |  | SA | KOV kultuuriasutused | Toimusid Järvamaa žanripäevad: kooride päev Järvako Türil; rahvamuusika- ja rahvatantsupäev Türil; Järvamaa pärimuspidu Albus; rahvusvaheline pärimuspidu Baltica, maapäev "Järvamaa pärimuspäev"; Paide hooviteatrite festival; Järvamaa muuseumide päev ja käsitöpäev. Järvamaa käsitöpäeva korraldamisega osaleme Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu projektis "Käsitöökojad üle maa". Toimus "Järvamaa laste ja noorte lauluvõistlus "Laulukaar 2023".
3.1.3 Laste ja noorte kultuuriprojektide jätkamine, väärtustamine ja arendamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV | Noortekeskus | Toimus "Järvamaa laste ja noorte lauluvõistlus "Laulukaar 2023", Kalju Lepiku luulevõistlus, "Kratilood"
3.1.4 Paide Teatri tegevuste toetamine | * | * | * | * |  |  |  | Paide linn |  | Paide Teatri tegevust toetab Paide linn, maakonna ühisrahastust ei ole
3.1.5 Eesti Noorte Muusikaliteatri tegevuste toetamine | * | * | * | * |  |  |  | Türi vald |  | Muusikaliteater lõpetas tegevuse 2023
3.1.6 Maakonna traditsiooniliste ürituste jätkamine, võimalusel üleriigilisteks kultuurisündmusteks arendamine ja uute ürituste ellu kutsumine (Arvamusfestival, Türi Lillelaat, Jüriöö märgutuled, Eesti kirjanduse pidunädal, Vanasõidukite killavoor Järva-Jaanis, Imavere Piimapäev, Hooviteatrite festival, Kevadpealinna sündmuste sari, Õunafestival, PaideWay) | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Toimusid: Arvamusfestival, Türi Lillelaat, Jüriöö märgutuled, Eesti kirjanduse pidunädal, Vanasõidukite killavoor Järva-Jaanis, Imavere Piimapäev, Hooviteatrite festival, Kevadpealinna sündmuste sari.
3.1.7 Professionaalse kultuuri (kontsertide, teatrietenduste, näituste) vahendamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV kultuuriasutused |  | Kõigis kolmes omavalitsuses kvahendasid professionaalse kultuuri sündmuseid kultuuriasutused
3.1.8 Kultuuritöötajate arenguvajaduste kaardistamine ning koolituste korraldamine | * | * | * | * |  |  |  | Kultuurinõukoda |  | Kultuurinõukoja õppesõit Tartumaale- külastati Elav Elva keskust, SA Elva Kultuur ja Sport, Elva Kultuurikeskust, Elva Spordihoonet ja külastati ja kohtuti Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 korraldajatega. Osaleti Eesti Rahvamajade ühingu XVI suvekoolis Harjumaal Harku vallas, Meriküla õppe- ja spordikeskuses.
3.1.9 Maakondliku kultuuri nõukoja töö toetamine ja palgaline eestvedaja | * | * | * | * |  |  |  | SA |  | Toimiv kultuuri nõukoda (kohtuti 4 korral), mille eestvedajaks on palgaline eestvedaja (SA Järvamaa kultuurikordinaator, osalise koormusega), kohtumised toimuvad regulaarselt. Nõukoda panustas järgmistesse tegevustesse ja koraldati ühiselt kokku lepitud sündmusi: Maakondlikud žanripäevad, kultuuripreemiate sündmus "Järvamaa parimad ". Korraldati maakondlik Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Türi Kultuurikeskuses. Maakonnas toimus XXXV rahvausvaheline pärimuspidu "Baltica". Maapäeva kontserdid toimusid Koerus, Järva-Jaanis, Aravete keskkkolis ja Vargamäe kultuurihiies. Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Hingesugulane" Paide linnas. XIII noorte laulu- ja tantsupidu “Püha on maa”. Korraldati Järvamaa laste ja noorte lauluvõistlus Laulukaar.
3.1.10 Muuseumide tegevuse jätkamine ja arendamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV, muuseumid | KuM, MeM, Muinsuskaitseamet | Toimus järjepidev muuseumide tegevus.
3.1.11 Ajakeskus Wittenstein koostöös maakonna paikkonna muuseumitega kogub, säilitab ja eksponeerib maakonna ajaloo- ja kultuuripärandit | * | * | * | * |  |  |  | Ajakeskus Wittenstein | maakonnas tegutsevad mäluasutused, KuM, KOV, MTÜd | Järvamaa mäluasutustes toimus järjepidev tegevus kohaliku pärandi kogumisel, säilitamisel ja eksponeerimisel ning tutvustamisel. - Ajakeskust Wittenstein ja Wittensteini tegevusmuuseumi näitusi - haridusprogrammi külastas 42000 huvilist. Neile lisandusid arvukad külalised Paide vallimäel toimunud sündmustel. - Wittensteini tegevusmuuseumi juures tegutseva Järvamaa Rahvarõiva Nõuandekoja eestvõttel toimus 3 Järvamaa etnograafilise pärandi populariseerimiseks korraldatavat kursust ja Järvamaa käsitööpäev. - Järvamaa muuseumi kogusse lisandus 72 Järvamaa kohaajalugu talletavat museaali; - Wittensteini Tegevusmuuseumis valmis Järvamaa vanemat ajalugu tutvustav püsinäitus; - Ajakeskuses Wittenstein ja Wittensteini tegevusmuuseumis toimus 13 ajutist näitust; - Ajakeskus Wittenstein ja Wittensteini tegevusmuuseum korraldas 43 avalikku üritust (seminar, raamatu esitlus, kultuurilooline retk) - ilmus kaks publikatsiooni, mis käsitlevad Järvamaa ajaloo küsimusi. Raamat Järvamaa muuseumi toimetised II ja Türi. Kilde kihelkonna ja linna ajaloost IX osa; -toimus 45. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents; -toimus konverents Järvamaalt võrsunud loodusteadlase Jaan Eilarti 90nda sünniaastapäeva mälestuseks. - koostöös Muinsuskaitseametiga viidi lõpule Reopalu kalmistu ajalooliste nimeplaatide ennistamise projekt. - Järva-Jaani muuseumide keskuse eestvõttel toimus retrkokulgurite killavoor. -Järva vallas tegutsevad muuseumid korraldasid ühiselt piirkonna muuseume populariseeriva aktsiooni "Muuseumitee". - A.H. Tammsaare muuseumi Vargamäel eestvõttel tähistati Järvamaalt võrsunud kirjaniku Anton Hansen Tammsaare 145ndat sünniaastapäeva üle Järva vallalise kirjanduse pidunädalaga. A. H. Tammsaare muuseumis Vargamäel valmis muuseumi aastanäitus "Tammsaare reisid ja reietused". - Eesti Ringhäälingumuuseum Türil avas uuendatud teleajaloo näituse.
3.1.12 Professionaalse ja mitmekülgse raamatukoguteenuse pakkumine kasutaja vajadusest lähtuvas füüsilises keskkonnas | * | * | * | * |  |  |  | KOV, Järvamaa Keskraamatu-kogu | KuM | Paide linnas Järvamaa keskraamatukogu Sargvere harukogu kolis esimesele korrusele. Lugejate arv tõusis. Järva vallaraamatukogu Peetri harukogu renoveeriti Kultuuriministeeriumi toetuse rahvaraamatukogude arendusprojektid (raamatukogude kiirendi) toel. Järvamaa Keskraamatukogu osales ruumieksperimendis ja kujundas 2023 aasta detsembriks oma fuajee külastajatele meeldivaks kohtumispaigaks. Sellest kasvas edasi 2024 aasta ühisürituste sari. Türi valla raamatukogud on suuremad muutused juba teinud ning jätkavad valitud suunas. Kõik Järva maakonna raamatukoguhoidjad on osalenud aasta jooksul enesetäiendamise koolitustel. 2 raamatukoguhoidjat said kutsetunnistuse.
3.1.13 Rahvamaja põhimõttel tegutsevate asutuste ja organisatsioonide tegevuste jätkamine ja arendamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV | Rahvakultuuri-keskus, ERMÜ | Järva maakonnas on 13 rahvamaja (põhimõttel tegutsevad). (Paide Muusika- ja Teatrimaja, Roosna-Alliku rahvamaja, Viisu rahvamaja, Anna Vaba Aja Maja, Põhja-Järva Kultuurikeskus; Imavere Rahvamaja, Järva-Jaani Kultuurimaja, Koeru Kultuurimaja, Koigi piirkond halduslepinguga, Türi Kultuurikesus; Kabala Rahvamaja; Käru Rahvamaja; Oisu Rahvamaja; Väätsa Rahvamaja). Lisaks on aktiivsetes külades tegutsemas külaseltsid ja seltsingud. Toimus ERMÜ suvekool Harjumaal. Rahvakultuurikeskus pakkus rahvamajade töötajatele ja ringijuhtidele erinevaid koolitusi.
3.1.14 Rahva- ja pärandkultuuri hoidmine | * | * | * | * |  |  |  | KOV, MTÜd | Rahvakultuurikeskus, Muinsuskaitseamet | Tegevus toimub järjepidevalt. Maakonnas korraldatakse žanripäevi
3.1.15 Oluliste kultuurirajatiste (kirikud, mõisad, kultuuriasutused, muuseumid) hoidmine ja kaitsmine | * | * | * | * |  |  |  | KOV, partnerid |  | Omavalitsused toetavad võimaluste piires tegevustoetusega.
3.1.16 Järvamaa kultuurihiie arendustegevused | * | * | * | * |  |  |  | SA, Tammsaare muuseum Vargamäel |  | Toimusid hooldustegevused (SA Järvamaa toetas hooldustegevusi). Toimusid talgud. Kultuurihiis vajab hooldusprojekti.
3.1.17 Maakonna identiteedi sõnastamine läbi kultuuri ja kohapärimuse | * | * | * | * |  |  |  | Eestvedaja SA Järvamaa | KOV, kultuurinõkoda JKN, turisminõukoda, ettevõtjad | Tegevus on seminari vormis planeeritud 12.03.2024
3.1.18 Kultuuritaristu ja vahendite kaasajastamine ning uuendamine maakondliku koostöö ja võrgustikupõhise tegevuse vaatest lähtuvalt | * | * | * | * |  |  |  | KOV | Kultuurinõukoda | Läbi nõukoja toimub võrgustikupõhine koostöö. Taristu uuendamine on toimunud omavalitsuste toel ja võimalusti arvestads. Paide Vallimäe lava põranda remont (maakonna laulupeoks)
4. KESKKOND
4.1 Maakonnas on puhas elukeskkond, keskkonnateadlikud inimesed, säilinud loodusväärtused ja loodusressursside jätkusuutlik kasutamine. Keskkonnakorralduse funktsioonid on integreerunud kõigisse eluvaldkondadesse ja neid teostavad nii era, avalik kui ka III sektor.
4.1.1 Energiasääst, kasvuhoonegaaside vähendamine, keskkonnasõbralikud lahendused (ehitised, transport, üritused, tegevused) | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | KOVid on täpsustanud avalike ürituste lubade väljastamise tingimusi. Jätkati sademeveesüsteemide rajamiseks tehniliste tingimuste väljastamisel looduspõhiste sademeveesüsteemide eelistamist (sh sademevee trassi suunamise asemel äravoolu- või imbkraavide ja killustikpeenarde kasutamine, parklates murukivi või vuukidega kiviparketi kasutamine jmt). Jätkati päikeseparkide rajamiseks projekteerimistingimuste väljastamist. Eriplaneeringud tuule- ja päikeseparkide rajamiseks. Ehituslubade väljastamisel pööratakse tähelepanu energiatõhususe rakendamisele.
4.1.2 Jäätmetekke vähendamine (liigiti sorteerimine) ja ringmajandus | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Rakendus uus korraldatud jäätmeveo periood kõikides KOVides, mille raames hõlmati korraldatud jäätmeveoga 8 jäätmeliik. Paides ja Järva vallas lisandus ühistutele kohustus tagada kortermajade juurde viie jäätmeliigi (pakend, papp-paber, klaaspakend, biojäätmed, segaolme) liigiti kogumise ja vedajale üle andmise võimalus, eramajadele lisandus kohustus anda tekkekohal üle lisaks segaolmejäätmetele (segaolme oli juba varasemalt kohustuslik) pakendijäätmeid ning toidujäätmeid neile, kes ei rakenda kohapeal kompostimist. Lisandus võimalus anda kogumisringidel üle suurjäätmeid, aiajäätmeid ja alates 01.01.2025 tekstiilijäätmeid. Uue korraldatud jäätmeveo perioodi jõustumise eelselt korraldati jäätmete sorteerimise alaseid infopäevasid, jagati teavet kohalikes lehtedes, kodulehel, sotsiaalmeedias ja Tre raadios. Türil valmis kaardirakendus, Järva vallas keskkonnajaamadel kaardirakendus. Parendati linna keskkonnajaamade taristut (ehitati Roosna-Alliku keskkonnajaamas juurdeehitus vastuvõetavate jäätmete kogumiseks. Osaleti partnerina projektis Circular Based Waste Management (2020-2023) eesmärgiga tõsta elanike (ennekõike noorte) teadlikkust ringluspõhisest jäätmekäitlusest (Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu panustavad Norra, Island ja Liechtenstein, projekti ametlik kodulehekülg: http://circular-waste.eu/). Projekti raames testiti väiksemate kortermajade võimekust biojäätmete komposteerimises, paigaldati linnaruumi koerte väljaheidete prügikastid.
4.1.3 Uuringud (hetkeolukord – hooned, transport jne), rohehindamised ja kompetentside kasvatamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV/SA |  | Valmis "Järvamaa energia- ja kliimakava"; valmisid ringmajanduse teekaardid kõigis KOVides; uuendati Paide linna ja Järva valla jäätmekava.Telliti kohaliku kaitse all oleva Koordi raba kaitseväärtusete inventuur
4.1.4 Roheametnik ehk maakondliku roheleppe koordinaatori värbamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV/SA |  | tegevusi ei ole ellu viidud
4.1.5 Kogukonna kaasamine (sh vabasektorile delegeerimine) | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Valgma matkarajal talgutel osalemine kaasava eelarve projekti lõpetamiseks. Koerte väljaheidete prügikastide paigaldamiseks korraldati avalik küsitlus prügikastidele sobivamate asukohtade leidmiseks. Korraldatud jäätmeveo raames kogukonna liigiti sorteerimisele kaasamine
4.1.6 Keskkonnasõbralikud hanked (üldprintsiibid) | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Keskkonnasõbralikke hankeid ei teostatud
4.1.7 Alternatiivsete energialahenduste toetamine (sh kütus) | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Maapõueenergia kasutusvõimaluste uurimise projekti raames alustati Roosna-Allikul katseprojektina ca 500 m sügavuste maasoojuspuuraukude rajamist, millest hakkavad praegu põlevkiviõli põletava katla asemel keskkonnasõbralikku soojust saama kaugkütte võrgus olevad hooned, sh kohalik lasteaed, põhikool ja linna teeninduskeskus. Üldplaneeringus ja eriplaneeringutega on loodud võimalused alternatiivsete energiaragulduste rajamiseks.
4.1.8 Rohealad (mitmekesisus, pestitsiidid, kemikaalid) | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Mitmekesisuse säilitamiseks muudeti haljasalade niitmise graafikut harvemaks (näiteks 100 tamme pargi niitmisel jäeti osadel niitmiskordadel osa pargi alast niitmata, et võimaldada klorofüllitu neiuvaiba õitsemine, osadel haljasaladel vähendati niitekordasid); Telliti kohaliku kaitse all oleva Koordi raba kaitseväärtuste kaardistamine. Üldplaneeringutes ettenähtud rohekoridorid, KAH alad
4.1.9 Maakondlik, regionaalne koostöövõrgustamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV/SA |  | tegevusi ei ole ellu viidud
4.1.10 Regulaarne roheseire | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Seiret teostati vastavalt seirekavadele, sh tehti nt loodusesse suunatava sademevee seire või prügila nõrgvee seire või näiteks järvede ääres olevate avalike suplusrandade suplusvee seire
4.1.11 Taristu kujundamine energisäästlikuks ja keskkonnasõbralikuks, lähtuvalte kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Viraksaare jalgtee ehitamisel paigaldati jalgtee äärde energiasäästlikud led-valgustid; Kvaliteetse linnaruumi aluspõhimõtetest tulenevalt paigaldatud Viraksaare jalgtee rajamisel sõiduteedega ristumiskohtadele taktiilsed plaadid, et aidata nägemispuudega liiklejal paremini jalgteel liigelda. Järva valla koolidesse paigutati projekti vahenditega sorteerimisjaamad. Munitsipaalhoonetele tagati/kohandati liigiti kogumise võimalused
5. NOORSOOTÖÖ
5.1 Aastal 2035 elavad noored Järvamaal tervislikku ja täisväärtuslikku elu ning on võimestatud arendama kogukonda ja maakonda selliselt, et Järvamaa on parim paik noortele kasvamiseks, elamiseks ja eneseteostuseks
5.1.1 Noorsootöö strateegia elluviimine, ühiste eesmärkide seadmine ja kvaliteedikriteeriumite määratlemine | * | * | * | * |  |  |  | Nõukoda |  | Nõukoja 2023. aasta tegevusplaan (koolitused, õppereisid jms.)
5.1.2 Noorsootöö metoodika uuenemine ja uute suundade kasutuselevõtt | * | * | * | * |  |  |  | Nõukoda |  | JÄRVA: Huvihunt, Infohunt PAIDE: ei ole TÜRI: ei ole
5.1.3 Noorsootöö tegevuste tugevam sisu ja kvaliteet – läbi avatud noorsootöö meetodi | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Nõukoda |  | ei ole
5.1.4 Ühistel alustel andmete kogumine, analüüsimine ja hindamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Nõukoda |  | Osalemine Eesti noortevaldkonna töötajaskonna töötingimuste uuringus
5.1.5 Vajaduspõhised teenused noortele vanuses 16+ | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Nõukoda |  | ei ole
5.1.6 Sihtgruppide koolitus ja tugisüsteem (valdkonnaülene koostöö, mobiilsete teenuste pakkumine) | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Nõukoda |  | Paide, Türi, Järva noortekeskuste arenguprogramm 2023 okt- 2024 jaanuar. Paide ja Järva Leader projekt noorsootöötajate koolitamiseks
5.1.7 Noorte osalus ja kaasamisvormid on rakendatud kõikides noorsootööga kokku puutuvates organisatsioonides, asutustes | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Nõukoda |  | Kõikides KOVides toimivad noortevolikogud, koolides õpilasesindused. KL eriorganisatsioonide osaluskogu
5.1.8 Kasutusel on ennetus- ja võrgustikutöö programmid | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Nõukoda |  | NGTS projekti kirjutamine (omavalitsuse ühisprojekt)
5.1.9 Noorte ja noorsootöötajate ühisürituste, õppe- ja koolituspäevade maakondlik toetamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Nõukoda |  | Nõukoja liikmete õppereis Saaremaale (noorsootöökorraldusega tuvumine). Nõukoja koosolekud (erinevate teemade arutelud)
5.1.10 Taristu ja vahendite uundamine ja rajamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Türi: Väätsa noortekeskuse uued ruumid
6. TURISM Valdkonda koordineeriv asutus: SA Järvamaa
6.1 Järvamaa on reisisihina tuntud, hästi ligipääsetav ja info turismivõimaluste kohta on kergesti kättesaadav. Järvamaa on külalislahke ja turvaline maakond ning reisil viibija külastuselamus on ühtlaselt kvaliteetne ja ootusi ületav. Turismitooted ja -teenused on inspireerivad, meeldejäävad ja uuendusmeelsed.
6.1.1 Maakonna turismiasjaliste nõukoda ja regulaarsed kohtumised | * | * | * | * |  |  | Kesk-Eesti DMO; SA Järvamaa | SA Järvamaa | Järvamaa turismiettevõtjad | toimus 2 nõukoja kohtumist (jaanuar, september)
6.1.2 Turismiasjaliste koolitused ja pidev arengu toetamine | * | * | * | * |  |  | Kesk-Eesti DMO | SA Järvamaa | Kesk-Eesti DMO, maakonna LEADER tegevusrühmad | Toimus Järvamaa turismipäev (3.aprill), viidi läbi erinevad koolitused (turunduskoolitus Google Adds, sotsiaalmeedia lühivideote koolitus, Canva kasutamise koolitus, Admekaitse ABC koolitus, kestlikkuse koolitus). Õppereisid - Kestliku suuna õppereis Lahemaale, õppereis Setumaale (toitlustusvaldkonna ettevõtjatele); toimus (4 kuu vältel) Välisturule mõeldud tursmiteenuste arendamise programm
6.1.3 Maakonna esindamine ühiselt messidel (Tourest) | * | * | * | * |  |  | Kesk-Eesti DMO, kohalikud omavalitsused, turismiettevõtjad | SA Järvamaa | OV, turismiettevõtjad | Järvamaa osales turismimessil ühise stendiga (osales 10 ettevõtet)
6.1.4 Ühise trükise välja andmine | * | * | * | * |  |  | Kesk-Eesti DMO, maakonna LEADER tegevusrühmad, OV | SA Järvamaa | maakonna LEADER tegevusrühmad, OV | ilmus Järvamaa turismikaart;
6.1.5 Turismiinfo hea kättesaadavus ja kõrge kvaliteet | * | * | * | * |  |  | Kesk-Eesti DMO | SA Järvamaa | Kesk-Eesti DMO; turismiettevõtjad | Järvamaa turismiinfo on kättesaadav sotsiaalmeedias ja veebilehtedel (visitjarva.ee, puhkaeestis.ee). Infokiosk Tikupoisis. 2x aastas viiakse läbi põhjalik andmete kontroll, jooksev haldus puhkaeestis.ee lehel toimub igapäevaselt
6.1.6 Maakonna turismiobjektide ja teenuste teadlik ristturundamine | * | * | * | * |  |  | SA Järvamaa, Kesk-Eesti DMO, maakonna LEADER tegevusrühmad | SA Järvamaa | Kesk-Eesti DMO; maakonna LEADER tegevusrühmad, OV | Järjepidevalt avaldatakse uudiskirja,sisuturundus artikleid visitjarva.ee lehel, uuendatakse uudisvoogu, täiendatakse fotopankasid. Sh ilmusid Postimees eri väljaanne (Puhkan Eestis), Naisteleht Järvamaa turismiobjektide kohta. Viidi läbi 2 digikampaaniat ("Mida teha Järvamaal", "Sügiskampaania facebikis"), jätkusid portreelood Järvamaa turismiettevõtjatest ja ettevõtetest.
6.1.7 Kesk-Eesti sihtkoha arendusorganisatsiooni (DMO) arendamine koostöös Viljandi maakonna ning Põltsamaa ja Tõrva vallaga turismivaldkonna kestliku arengu tagamiseks | * | * | * | * |  |  | Kesk-Eesti DMO | Kesk-Eesti DMO | SA Järvamaa; Viljandimaa Arenduskeskus; Valgamaa Arenguagentuur; Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus | Esitati GD aruanne uue auditi raames (kvaliteeditaseme hindamiseks). Säilis hõbetase. GD edulugude konkursil pääsesime TOP100 parima loo hulka.
6.1.8 Ühiste arendustegevuste algatamine ja läbiviimine koostöös Kesk-Eesti DMO osapooltega uute turismitoodete arendamiseks | * | * | * | * |  |  | Kesk-Eesti DMO | Kesk-Eesti DMO | SA Järvamaa; Viljandimaa Arenduskeskus; Valgamaa Arenguagentuur; Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus | Toimus esimene Kesk-Eesti Turismikonverents oktoobris. Välisturule mõeldud turismiteenuste programm (osales 4 Järvamaa ettevõtet). Toimus 2 turismiteenustega tutvumise õppereisi sama piirkonna teiste ettevõtete juurde. Esitati PEEK meetmesse rahastustaotlus piirkonna turismiturunudse toetamiseks (taotlust ei rahastatud)
6.1.9 Ühiste turundustegevuste algatamine ja läbiviimine koostöös Kesk-Eesti DMO osapooltega Järvamaa maine ja turismiettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks | * | * | * | * |  |  | Kesk-Eesti DMO | Kesk-Eesti DMO | SA Järvamaa; Viljandimaa Arenduskeskus; Valgamaa Arenguagentuur; Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus | Välisturule mõeldud turismiteenuste programm (osales 4 Järvamaa ettevõtet). Tunnuslause "Järvamaa on lähedal" kasutuselevõtt. Sisuturundusartiklid teemadel matakautodega reisimine Kesk-Eesti, Saunaaasta erilisemad saunad Kesk-Eestis. Selgitati välja kaugtöö võimalusi pakkuvate ettevõtete huvi ja loodi kaugtöökohtade võrgustik Järvamaal (12 osalejat)
6.1.10 Turismitaristu uuendamine ja rajamine sh oluliste turismiobjektide renoveerimine | * | * | * | * |  |  |  | KOV, ettevõtted |  | Avati Rabamu keskus Valgma külas, renoveeriti Käru residents, valmis Paide talitee, kogukonna toel uuendati Kirna mõisas tulbipendraid, avati uusi kohvikuid (Emmeliine, Wabakohvik). Purdi mõisa ja Orina mõisa arendused
7. SPORT Valdkonda koordineeriv asutus: MTÜ Järvamaa Spordiliit
7.1 Järvamaa inimesed on liikuvad, aktiivsed ja elujõulised ning liikumisel ja spordil on oluline ning kasvav roll Järvamaa inimese elujõu edendamisel.
7.1.1 Maakondliku spordi valdkonna ühine arendamine | * | * | * | * |  |  |  | JSL | KOV volikogu esimees, KOV juht | Maakondlikku spordikoostöö ja arengu eestvedajaks on MTÜ Järvamaa Spordiliit
7.1.2 Ühine inforuum sh. kalender Järvamaa Spordiliidu kodulehel | * | * | * | * |  |  |  | JSL |  | kalendripidajaks on MTÜ Järvamaa Spordiliit
7.1.3 Spordi turundamine ja järjepidev kommunikatsioon | * | * | * | * |  |  |  | JSL | KOV, spordiklubid, meediaettevõtted | Turundustegevusse panustavad omavalitsused, spordiklubid, MTÜ Järvamaa Spordiliit
7.1.4 Avaliku ruumi muutmine liikumissõbralikuks – liikumis- ja sporditaristu rajamine ja hooldamine | * | * | * | * |  |  | KOV eelarve, projektid | KOV |  | Alustati Paide Tehismaastiku terviseradade II etapi arendustegevustega. Rajati Imavere skatepark (betoonist pumptrack stiilis), Imavere ja Käsukonna madalseiklus rada, Aravete madalseiklusrada, Järva-Jaani laia tn korvpalliväljak sai uue katte. Kõikidesse Järva valla spordihoonetesse paigaldati AED seadmed. Koigi spordihoonesse paigaldati broneerimissüsteemi Booklux. Soetasime uue lumerulli "Tracker 2300". Türile rajati uus skatepark (Konesko spordihoone juures), Saunametsa tähistatud jalgratta matkarada; uuendati Tolli metsa terviseradade valgustust (LED valgustid), uuendati Kabala kooil staadioni rajakatet, uuendati ja laiendati Türi linna orienteerumiskaardid, tähistati liikumissarja "Avasta Türi valla kauneid ja huvitavaid paiku" ligikaudu 150 püsipunkti, rajati suusararajad koolide ja lasteaedade juurde ning liuvali Türi ÜG juurde.
7.1.5 Multifunktsionaalsete spordirajatiste rajamine üle 300 elanikuga asumitesse | * | * | * | * |  | ´a 100 000 € x 7 | KOV eel-arve, projektid | KOV |  | tegevusi ei ole ellu viidud eelarveliste vahendite puudumise tõttu
7.1.6 Paidesse rajatakse spordikompleksi teenindamiseks staadionimaja ja kompleksi laiendus hõlmab ka jalgpalliväljakut koos tribüünidega | * | * | * | * | [5 empty] | MTÜ Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond esitas rahastustaotluse KVAT (Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused) meetmesse. Vastus rahastusotsuse kohta tehakse veebruar 2024
7.1.7 Võrgustumine ja koostöö edendamine maakonnas (KOV juht, koolijuhid, hoolekogud, lapsevanemad, KOV tervisedenduse spetsialist) Parimate praktikate jagamine ja õppimine nendest - koolide/lasteaedade parimate praktikate jagamine ja vahendamine, kuidas muuta õpikeskkonda paremaks ning tõsta liikumisaktiivsust | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Tegutseb Järvamaa Tervisenõukogu, Järva valla tervisemeeskond. Paides puudub tervisedenduse spetsialisti ametikoht. Samuti puuduvad linna poolt eestveetavad temaatilised võrgustikud. Türi valla arengukavasse lisati punkt, et I kooliastmes toimub igal koolipäeval vähemalt üks liikumistund, kõigis kooliastmes suurendatakse koolipere liikumisaktiivsust igapäevaselt vähemalt 60 minutini. Noortele toimus Türil 3 suvelaagrit (~125 last) ja Väätsal (~ 20 last). Järvamaa liikumisharrastuse seminar (see toimus küll 2024. aastal)
7.1.8 Maakondlike liikumisürituste ja sarjade korraldamine | * | * | * | * |  |  | JSL | JSL | spordiklubid | Toimusid Paide-Türi rahvajooks (2671 osalejat), Paide ralli, Järvejooksud, sportlikud perepäevad jne. Järva vallas toimusid Järvamaa Järvede jooksud (14-st etapist toimus 8 Järva vallas). Ambla Sk suusatajate seeriajooks (5 etappi). Järva valla võrkpalli rahvaliiga (5 vooru). Suvevolle etapid (Imaveres, Koerus, Aravetel ja Amblas). Koroona paarismäng (4 etappi). Türi vallas või TSKLi ja Türi valla klubide eestvedamisel toimusid järgmised liikumissarjad: Türi valla liikumissari "Liigume koos 2023" - ~150 spordiüritust, 2437 inimest, 6052 osaluskorda; Järvamaa orienteerumispäevakud - 9 etappi, 414 osalejat, 662 osaluskorda; jooksusari Türi maraton - 6 etappi, 226 osalejat, 863 osaluskorda; Väätsa rannavolle sari - 12 etappi, 104 osalejat, 423 osaluskorda; Järvamaa discgolfi sari - 7 etappi, 137 osalejat, 501 osaluskorda; Järvamaa petangi sari - 5 etappi, 45 osalejat, 150 osaluskorda; Kirna talli ratsutamise seeriavõistlus - 4 etappi, 74 osalejat, 147 osaluskorda; suusasari Türi suusatalv 2023 - 4 etappi, 85 osalejat, 150 osaluskorda; liikumissari Uueks aastaks vormi - 4 etappi, 124 osalejat, 290 osaluskorda; Järvede jooksud Väätsal, Kärus, Türil - kokku 352 osaluskorda; talvine Väätsa rahvavolle sari - 7 etappi, 59 osalejat, 190 osaluskorda; sisekergejõustiku seeriavõistlus. Suuremad liikumisharrastuse üritused olid: Jüriöö rahvakõnd-jooks - 278 osalejat, kevadpealinna matk kevadesse - 266 osalejat, ülemaailmne orienteerumispäev Türil - 208 osalejat, Ragn-Sellsi takistusjooks - 151 osalejat, isadepäeva seiklusmatk - 123 osalejat. Lisaks muidugi Paide-Türi Rahvajooksu Türi linnajooksul osales 1058 ja Türi lastejooksudel 571 osalejat.
7.1.9 Jalgpalli taristu arendamine (kunstmurustaadionite ja sisejalgpallihalli rajamine), | * | * | * | * |  | Türi ja Järva kunstmuru ´a 2 milj €, sisehall 2,5 milj € | EJL | KOV |  | SA Paide Spordikeskus viis läbi projekteerimis-ehitushanke jalgpalli sisehalli rajamiseks Paidesse. Olemas riiklik rahastus 2,5mlj. Hanke tulemused selguvad jaanuar 2024
7.1.10 Alates V kutsetasemega treenerite motivatsioonipaketi ühtlustamine maakonnas | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Spordikoolidele, kes on täitnud Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutuse esitatavad nõuded ja kellele riik eraldab treeneri tasustamiseks töötasu toetust, maksab Paide linn lisaks pearahale treeneri töötasu toetust, mille suurus moodustab 50% riigi makstavast toetusest. Järva vald toetab spordiklubisid, kus on EKR 5 ja kõrgema tasemega treenereid. Toetab riiklikust toetusest 100%. See tähendab, et treeneri palgafondi pärast ei pea spordiklubid/treenerid muretsema. Treenerite motivatsioonipakett on fikseeritud nii Türi valla kui Türi Spordiklubide Liidu arengukavades.
7.1.11 Liikumistund on koolides iga päeva osa sh. esimeses kooli astmes 1 tund päevas | * | * | * | * |  |  | Koolid | KOV, koolid | spordiklubid, spordiliidud | Paide põhikoolides toimuvad kehalise kasvatuse tunnid ja ujumise algõpetus 2-3 korda nädalas. Laste seas on populaarsed sportlikud vahetunnid. Järva vallas on tegevustega seotud Imavere kool, 2024 aastast lisandus Albu kool. Koostöös valla ja kooliga toimib alates 2021. aastast Türi Põhikoolis EOK projekt „Sport koolis”. Järgmisel õppeaastal soovib projektiga liituda Väätsa Põhikool. Türi valla arengukavasse lisati punkt: " I kooli- astmes toimub igal koolipäeval vähemalt üks liikumistund, kõigis kooliastmes suurendatakse koolipere liikumisaktiivsust igapäevaselt vähemalt 60 minutini. "
7.1.12 Osalemine meistrivõistlustel ja karikavõistlustel | * | * | * | * |  |  | Spordi-klubid ja KOV-id | spordiklubid | spordiliidud, erasektor, KOV | Paide linnalt sai 2023. aastal pearaha 16 spordiklubi 392 Eesti meistrivõistlustel osaleja ning 301 harrastaja eest. Järva vallast osaleb MV-del ja KV-del 10 spordiklubi ja üks valla hallatav asutus (Järva Valla Spordikeskus). Lisaks osalevad Järva valla noored jalgpallimeeskonna Paide LM ja korvpalliklubi KK7 koosseisudes. Türi vallast osalesid Eesti MV-l 19 klubi sportlased (karikavõistlustel osaluse üle arvestust ei peeta). Eesti MV medalivõiduni jõudsid 65 valla sportlast 12 spordialal (kergejõustik, orienteerumine, võrkpall, maadlus, karate, ujumine, vibulaskmine, jalgrattasport, tuletõrjesport, jahilaskmine, petank, tennis). Kokku võideti 114 medalit, sealjuures täiskasvanud absoluutklassis 34, noored-juuniorid-U23 vanuseklassis 48 ja veteranid 32 medalit. Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või riikide koondiste maavõistlustel osalesid 29 Türi valla sportlast kuuel erineval spordialala. Koju toodi mitmeid medalivõite ning väärt tulemusi.
8. KODANIKUÜHISKOND Valdkonda koordineeriv asutus: SA Järvamaa
8.1 Järvamaal tegutsevad tegutsemisvõimekad kodanikuühendused ning ühiskondlikult aktiivsed elanikud
8.1.1 Regulaarselt (kord kvartalis) kokku saav kodanikuühendustega tegelev maakondlik aktiivgrupp ehk vabaühenduste nõukoda | * | * | * | * |  |  |  | Nõukoda/SA | SA kokkukutsuja ja assisteeriv roll | Vabõhenduste nõukoda kogunes 2023. aastal kolmel korral (märtsis, septembris ja detsembris).
8.1.2 Strateegia uuendamine ja seire sh tegevuste elluviimine | * | * | * | * |  |  |  | Nõukoda/SA | SA assisteerivas rollis | Nõukojaga koostöös on strtateegia tegevuskava ajakohastatud. Nõukoda jälgib tegevuste elluviimist.
8.1.3 Noorte kaasamine (sh kogukonnapraktika) ja ühenduste tegevuse jätkusuutlikkuse teema käsitlemine | * | * | * | * |  |  |  | Nõukoda/SA |  | Teema on olnud nõukojas kahel korral arutluses. Lõplikku mudelit tegevuse elluviimiseks ei ole loodud, kuid teema on jätkuvalt fookuses ja tegeletakse parima tegevusmudeli väljatöötamisega. Iga-aastaselt toimuvad Järvamaa gümnaasiumites kogukonnapraktika päev/inspiratsioonipäev. Järvamaa noored käivad mitmetes kohtades aktiivselt vabatahtlikeks
8.1.4 Vabaühenduste aastasündmuse korraldamine sh tunnustamine | * | * | * | * |  |  |  | Nõukoda/SA/KOV |  | 29.11.23 toimus vabaühenduste tunnustamisüritus Albu mõisas. Vabaühendustele mõeldud aastakonverents on jäänud läbi viimata eelarveliste vahendite puudumise tõttu.
8.1.5 Vabaühenduste ja kogukonnapraktika andmebaasi (info) loomine ja uuendamine | * | * | * | * |  |  |  | Nõukoda/SA/KOV |  | Nõukojas on teemat arutatud, kuid ei ole leitud tegevuse elluviimiseks parimat lahendust
8.1.6 Vabaühenduste inkubatsiooniprogrammi väljatöötamine | * | * | * | * |  |  |  | SA/Nõukoda |  | tegevusi 2023.a ei toimunud
8.1.7 Vabaühenduste nõustamine ja toetamine ning valmisoleku tõstmine uute toodete ja teenuste välja töötamiseks. Vabaühenduste arengunõustamine | * | * | * | * |  |  |  | SA |  | Aastaringselt toimus vabaühenduste nõustamine ja toetamine, samuti arengunõustamine ja areguhüppe taotlusvooru suunamine.
8.1.8 Maakondlike vabaühenduste ühisürituste toetamine | * | * | * | * |  |  |  | SA/Nõukoda |  | 29.11.23 toimus vabaühenduste tunnustamisüritus Albu mõisas. Vabaühendustele mõeldud aastakonverents on jäänud läbi viimata eelarveliste vahendite puudumise tõttu. Vabaühenduste konsultant osaleb LEADER tegevusgruppide ja omavalitsuste kohtumistel/ühisüritustel vabaühendustele/külaseltsidele. Osaletud vabaühendustele suunatud koolituste korraldamises.
8.1.9 Projekti-, tegevus-, omaosalus-, üritustoetused (ühistele põhimõtetele vastav) sh ka mitterahaline toetuse vahendite, ruumide jms näol suurendamine | * | * | * | * |  |  |  | KOVid |  | Omavalitsused toetasid mitteulunduslikku tegevust läbi projektitoetuste, tegevustoetuste ja kaasfinantseeringu andmise.
8.1.10 Kogukonnateenuste ja kogukonna toel toimivate teenuste arendamine ühingute ja aktiivsete kogukonnaliikmete baasil | * | * | * | * |  |  |  | KOVid |  | omavalitsuste kogukonnad ja ühingud said tuge innovatsioonifondist (fookuses elanikkonnakaitse, kriisideks valmistumine)
8.1.11 Kaasava eelarve jätkamine suureneva kaasatuse ja ressursi mahu osas | * | * | * | * |  |  |  | KOVid |  | Türil rakendati kaasavat eelarvet. Paide linnas ja Järva vallas kaasavat eelarvet 2023.aastal ei rakendatud.
8.1.12 Koosloome programmi arendamine maakonna tasandil | * | * | * | * |  |  |  | KOV/SA/KÜSK |  | 2023. aastal ei ole tegevused käivitunud
9. SOTSIAALVALDKOND
9.1 Sotsiaalvaldkonnas toimub strateegiline koostöö ja lahenduste otsimine, tegevuste parem mõtestatus ja planeerimine ning on liigutud „tulekustutamisest“ teadliku arengu ja sihipärasuse suunas
9.1.1 2023. aastaks lepitakse arengukava kehtestamisega kokku valdkondlike ühistegevuste eestvedajad ning ühisarutelude toimumine | * | * | * | * |  |  |  | SA /KOV / nõukoda |  | tegevusi ei toimunud. Tegevused on planeeritud aastasse 2024
9.1.2 2023. aasta korralised kohtumised toimuvad I, II ja IV kvartalis, vastavalt Türi valla, Järva valla ja Paide linna eestvedamisel | * | * | * | * |  |  |  | SA /KOV / nõukoda |  | tegevusi ei toimunud. Tegevused on planeeritud aastasse 2024
9.1.3 2023. aastal analüüsitakse vajadust valdkondliku koordinaatori järele, koormuse ja ülesannete ulatust ning koordinaatori ametikohta rahastamine (nt SA Järvamaa poolt kohalike omavalitsuste ühisrahastuse vahenditest) | * | * | * | * |  |  |  | SA /KOV / nõukoda |  | tegevusi ei toimunud. Tegevused on planeeritud aastasse 2024
9.1.4 Ühistegevuste ja ühisprojektide rahastamiseks (õppekäigud, koolitused, pilootprojektid) jm taotleb nõukoda või kohalikud omavalitsused lisaraha SA Järvamaa ja/või koordinaatori abil (Leader programmist, Euroopa Sotsiaalfond jm) | * | * | * | * |  |  |  | SA /KOV / nõukoda |  | tegevusi ei toimunud.
9.1.5 Sotsiaalteenuste taristu ja vahendite uuendamine ja rajamine (sh sotsiaalmajad, turvaruumid, perekodud jne.) | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Järva vallas korrastati riigihalduse ministri 30.11.2022 määruse nr 55 „Kohaliku omavalitsuse üksustele Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel vallale kuuluvaid korterid. Määruses sätestatud meede loodi eesmärgiga suunata renoveeritud eluruumidesse elama Sotsiaalkindlustusameti (SKA) lühiajalistes majutuskohtades viibivad Ukraina sõjapõgenikud. Täna ei ole SKA-l antud eluruumidesse Ukraina sõjapõgenikke suunata ning KOVil on võimalus vastavalt määruses sätestatule võimaldada pindade kasutamist KOV poolt tuvastatud isikutel. Türi vallas uusi hooneid pole ehitatud ega nimetatud teenuseid, olemasolevates sotsiaalmajades on teostatud jooksvaid pisiremonte.
10. ETTEVÕTLUS ja MAJANDUS Valdkonda koordineeriv asutus: SA Järvamaa
10.1 Järvamaa on mitmekesise majandusstruktuuriga, ettevõtjasõbralik ja tasuvaid töökohti pakkuv maakond
10.1.1 Piirkondlike algatuste programmi elluviimine maakonnas tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks | * | * | * | * |  |  |  | SA/KOV |  | Projekt lõpetatud 31.12.2023. Lõppmaksumus 638216,65. Kasusaanud ettevõtjate arv 283. SKP elaniku kohta kasvas projekti jooksul 10978 eurolt 20405,07 euroni
10.1.2 Alustavate ja tegutsevate ettevõtete nõustamine ja arengupotentsiaali leidmine ning arendamine | * | * | * | * |  |  |  | SA/KOV |  | Läbi viidud alustava ettevõtja baaskoolitus, 98 alustava ettevõtja nõustamist, 6 arengunõustamist
10.1.3 Ettevõtlusnädala sündmuste korraldamine sh ettevõtete tunnustamine | * | * | * | * |  |  |  | SA/KOV |  | Oktoobris 2023 toimus ettevõtjate tunnustamise gaala
10.1.4 Koostöös üldhariduskoolide ja kutsehariduskeskusega ettevõtliku eluhoiaku õpetamine ja ettevõtluse aluste tutvustamine | * | * | * | * |  |  |  | SA/KOV |  | Ettevõtliku Kooli programmis osales 20 haridusasutust. Hõbetaseme saavutas 4 ja baastaseme 14 haridusasutust. Kõik haridsuasutused varustati ettevõtlusmängudega. Läbi on viidud esialgne koolitus mängude rakendamiseks.
10.1.5 Ettevõtluse arengu ja töökohtade loomise soodustamine ettevõtlus- ja tootmispiirkondade planeeringute tagamise ning tehnilise taristu väljaehitamise teel | * | * | * | * |  |  |  | SA/KOV |  | Omavalitsustes võetakse kohustus (nendel aladel mis on planeeringus määratletud ettevõtlusalana) rajada infrastruktuur kui tekkib konkreetne ettevõtja, kes soovib alale ettevõtlust luua.
10.1.6 Maakonna ettevõtlusvõimalusi tutvustavad ühised turundustegevused sh ettevõtlusalade arendamine ja turundamine | * | * | * | * |  |  |  | SA/KOV |  | Turundati oma kanalites (sots.meedias, kohalikes lehtedes)
10.1.7 Investorpäringute vahendamine ja hankimine ning maakonna väärtuspakkumiste koostamine | * | * | * | * |  |  |  | SA/KOV |  | Kolmele välisinvestorile tutvustatud Jävamaa võimalusi
10.1.8 Tööstusalade arendamine ja selleks vajaliku taristu loomine (sh Paide Mündi tee pikenduse rajamine tootmisettevõtete transpordiks) | * | * | * | * |  |  |  | SA/KOV |  | tegevusi ei ole tehtud
10.1.9 Mäo - Särevere ettevõtlus ja arengukoridori kontseptsiooni arendamine ja elluviimine | * | * | * | * |  |  |  | SA/KOV |  | tegevusi ei ole tehtud
10.1.10 Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori asutamine ja arendamine koostöös Jõgeva- ja Viljandimaaga. | * | * | * | * |  |  |  | SA | KOV, Jõgevamaa MAK, Viljandimaa MAK, JKHK, ettevõtjad | esitati rahastustotlus "Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator 2024-2026. Taotlus sai positiivse rahastusotsuse
10.1.11 Ettevõtete elukaart arvestava nõustamissüsteemi loomine ja rakendamine | * | * | * | * |  |  |  | SA | MKM, EIS | Elukaart arvestava süstamissüsteemi loomine on töös (tegevustega alustati 2023).- alustav ettevõtja+tegutsev ettevõtja+inkubaator
10.1.12 Kõrgtehnoloogilise agrotööstuse ja toidutootmise ökosüsteemi väljatöötamine ja arendamine | * | * | * | * |  |  |  | SA | Ettevõtjad, kõrgkoolid, teadus- ja innovatsiooniasutused, ettevõtjad, EIS | Toimus 2 konverentsi, 3 õppereisi. Tegevust toetav PATEE projekt on lõpetatud (31.12.2023)
10.1.13 IT sektori ja teenusmajanduse arendamine, sh koodi kool, digitaliseerimine, automatiseerimine | * | * | * | * |  |  |  | SA, KOV | Erasektor | kood/Järva kooli avamiseks esitati PEEK meetmesse rahastustaotlus (osa projektist "Järvamaa innovatsioonikeskuse rajamine")- taotlus rahastust ei saanud
10.1.14 Ettevõtlust soosiva elukeskkonna arendamine, sh noortele ja spetsialistidele elamispinnad, sidus transport, planeeringud, kiire asjaajamine ja vähene bürokraatia | * | * | * | * |  |  |  | KOV, JUTK | erasektor | järjepidevade tegevused
10.1.15 CO2 jalajälje vähendamine sh rohehanked, energiatõhusus, energia ühistud, roheenergia osakaalu suurendamine, ringmajandus, rohelise sihtkoha kvaliteedimärgise säilitamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV, SA, JUTK, LEADER, erasektor, korteriühistud, elanikud | Kõrgkoolid, teadus- ja innovatsiooniasutused, EIS, EMU, haridusasutused | Rohelise sihtkoha kvaliteedi auditi koostamine ja selle tulemusel hõbemärgise säilitamine. Rohelise sihtkoha TOP100 edulugu "Konnamaja Konnakülas" esitamine. Osalemine Kesk-Eesti ringbiomajanduse teekaardi pilootprojektis, ettevõtete jääkressursside kaardistamine PATEE projekti raames Valmis Järva maakonna energia- ja kliimakava
10.1.16 Ettevõtlust toetava turunduskeskkonna loomine ja juhtimine | * | * | * | * |  |  |  | SA | KOV, ettevõtjad | MATA projekti "Järvamaa innovatsioonisüsteemi väljatöötamine ja käivitamine" raames tööl maakonna turundusjuht. PATEE projekti raames loodi "Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori" koduleht. Toimub järjepidev turundamine sotsiaalmeedias.
11. RUUM JA ELAMUMAJANDUS
11.1 Aastaks 2050 vastab Järvamaa elamufondist kolmandik liginullenergiahoone energiatõhususarvu väärtusele ja hoonete sisekliima kehtivatele standarditele. Tagatud on meeldiv, kvaliteetne ja energiasäästlikult ning terviklikult lahendatud elukeskkond.
11.1.1 Elamumajanduse nõukoja loomine, regulaarsed kohtumised ja valdkondlike töögruppide käivitamine | * | * | * | * | * |  |  | SA/KOV |  | tegevusi 2023.a ei toimunud
11.1.2 Laenutagatisfondi ellu kutsumine | * | * | * | * | * |  |  | SA/KOV |  | tegevusi ei toimunud
11.1.3 Regulatsioonide välja töötamine tühjalt seisvatele eluasemetele | * | * | * | * | * |  |  | SA/KOV |  | tegevusi ei toimunud
11.1.4 SRIK tegevuse toetamine maakonnas | * | * | * | * | * |  |  | SA/KOV
11.1.5 KOVide vahel toimub valdkondlik infovahetus | * | * | * | * | * |  |  | SA/KOV |  | Infovahetus toimub vajaduspõhselt
11.1.6 ruumiloome nõukoja loomine maakonna tasandile koos valdkonna kompetentsi arendamisega | * | * | * | * | * |  |  | SA/KOV |  | tegevusi ei toimunud
11.1.7 korteriühistute toetamine renoveerimistoetuse taotlemisel ja ehitustegevuse läbiviimisel | * | * | * | * | * |  |  | SA/KOV |  | Ruumiloome alane viimane tegevus oli Türi linna kesklinna osa ja keskväljaku ideekonkurss. Hetkel puuduvad vahendid ideekonkursi tulemuste realiseerimiseks. Ilmselt hakkab see juhtuma järk-järgult pikema aja jooksul.
11.1.8 tervikliku ruumiloome protsessi mudeli kujundamine KOVides, kvaliteetse avaliku ruumi kriteeriumitele ja Euroopa uue Bauhausi põhimõtetele rajanevalt | * | * | * | * | * |  |  | SA/KOV |  | Ruumiloome alane viimane tegevus oli Türi linna kesklinna osa ja keskväljaku ideekonkurss. Hetkel puuduvad vahendid ideekonkursi tulemuste realiseerimiseks. Ilmselt hakkab see juhtuma järk-järgult pikema aja jooksul.
11.1.9 ruumiloome võrgustikega liitumine ja valdkonna kompetentsi siirdamine maakonna omavalitsustesse | * | * | * | * | * |  |  | SA/KOV |  | tegevusi ei toimunud
11.1.10 Vajaliku taristu sh kiire internetiühenduse väljaehitamine | * | * | * | * | * |  |  | KOV |  | Kiire interneti väljaehitamise osas sõltuvad omavalitsused riiklikest programmidest. Türi vallas on võtnud suund, et oma projektides lisatakse ka toru võimalikuks hilisemaks lairiba kaabli paigaldamiseks, et hiljem mitte taas tänavaid ülesse kaevata. Samas toimuvad pidevad arendused sideettevõtete ja teenusepakkujate poolt.
12. Tervisedendus
12.1 Tegevussuund 1.1 Eesmärgipärase ennetustegevuse rakendamine haridusasutuses.
12.1.1 KOV võimestamine vaimse tervise valdkonna koostööks haridusasutuse omanikuna. Koostöö kommunikatsiooniplaan. | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa tervisenõukogu KOV | SA Järvamaa nõukogu Haridus- asutused. | Kommunikatsiooniplaani ei ole välja töötatud
12.1.2 Haridusasutuste võimestamine (vaimse)tervise valdkonna eesmärgipärasteks arenguteks. | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa | KOV haridus- valdkonna spet- sialistid Lasteaiad, koo- lid | Haridusasutused kasutavad vaimse tervise tõenduspõhiseid sekkumisi võimaluste piires.
12.1.3 Eesmärgistamise ja tõenduspõhiste metoodikate konsulteerimise töötoad. | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa | KOV haridus- valdkonna spet- sialistid Lasteaiad, koo- lid | Küsitlus, milliseid metoodikaid rakendatakse on tehtud. Töötube mitte, kuid haridusasutused on saanud info, et kui miski pakub huvi saame konsulteerida.
12.2 Tegevussuund 1.2 Huvihariduse/tegevuse KOV piire ületava süsteemi arendamine ja rakendamine.
12.2.1 Huvitegevuse analüüsi koostamine ja piire ületava süsteemi toimimiseks ettepanekute rakendamine (kes, kus, palju, transport, teenuse kvaliteet ja kvantiteet, rahastamine, korraldamine, mida sihtrühm soovib, miks loobub huvitegevusest). | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa | Järvamaa noor- sootöö nõukoda KOV jagatud vastutus, hari- dus ja huvihari- dust pakkuvad asutused | Huvitegevuse kaardistamine on plaanitud tegevuskavasse 2024
12.2.2 KOV huvihariduse ja -tegevuse piire ületava süsteemi välja töötamine ja rakendamine (teenuse disainimine ja rahastuse optimeerimine). | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa | Järvamaa noor- sootöö nõukoda KOV jagatud vastutus, hari- dus ja huvihari- dust pakkuvad asutused | Huvitegevuse kaardistamine on plaanitud 2024. Peale analüüsi saab hakata süsteeme välja töötama ja rakendama.
12.3 Tegevussuund 2.1 Toetatud (tugi)spetsialistide baasi loomine ja rakendamine.
12.3.1 Hariduse (tugi) spetsialistide ja vaimse tervise teenuste analüüs (sh olemasolev olukord, vajadus ja ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks) ja arendused. | * | * | * | * | * |  |  | SA Järvamaa, Vaimse tervise teenust pakkuvad eraettevõtjad | SA Järvamaa, Vaimse tervise teenust pakkuvad eraettevõtjad | (tugi) spetsialistide võrgustik ei kogunenud 2023. Kokku tuleb see märtsis 2024. Kohtumisest kaardistame vaimse tervise teenused, hetkeolukorra, selgitame välja vajadused ja katsume hakata leidma lahendusi läbi arendustegevuse.
12.3.2 (Tugi)spetsialistide võimestamine KOV piiride üleselt. | * | * | * | * | * |  |  | Rajaleidja Järvamaa büroo, Vaimse tervise teenust pakkuvad eraettevõtjad | Rajaleidja Järvamaa büroo, Vaimse tervise teenust pakkuvad eraettevõtjad | (tugi) spetsialistide võrgustik ei kogunenud 2023. Kokku tuleb see märtsis 2024.
12.4.1 Järvamaa kohalike omavalitsuste ühisleppe sõlmimine vanemahariduse ühise juhtimise osas. | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa KOV | Haridus- asutused, SA Järvamaa tervisenõukogu | VH kaardistamise töörühm kogunes 2x - oktoobris ja novembris. Kokku lepiti koostöös.
12.4.2 VH protsessijuhi leidmine, finantseerimine ja rakendamine. | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa KOV | Haridus- asutused; SA Järvamaa tervisenõukogu | VH kaardistamise protessijuht leitud, finantseeriti tegevuskava rahastusest
12.4.3 Vanemahariduse kommunikatsiooniplaani koostamine (igale sihtrühmale võimetekohane sõnum ja sobiv infokanal). | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa KOV | Haridus- asutused; SA Järvamaa tervisenõukogu | Vanemahariduse kaardistamine sai alguse 2023, peale analüüsi, tulemustest lähtuvalt saab hakata kommunikatsiooniplaani koostama
Tegevussuund 3.2 Vanemahariduse (VH) olemasoleva praktika ja vajaduste infovälja koostamine.
12.4.4 Vanemahariduse olemasoleva olukorra valdkonna ülene kaardistamine (osapoolte info ja ressursid). | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa KOV | KOV haridus-, noorsootöö- ja sotsiaal- valdkonna spetsialistid | VH olukorra selgitamine, küsimustike välja töötamine ja kaardistamine läbi erinevate sihtrühmade.
12.4.5 Vanemahariduse vajaduste kirjeldamine. | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa KOV | KOV haridus- ja sotsiaal- valdkonna spetsialistid | Töörühm analüüsib 2024 saadud tulemusi ja selgitab vajadusi
Tegevussuund 3.3 Vanemaharidus praktika loomine ja rakendamine.
12.4.6 Vanemahariduse süsteemi väljatöötamine ja praktikasse rakendamine (sihtrühm: noor 16+ ja 0-17 aastaste laste vanemad). | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa KOV | Kogukond st lapsevanemad SA Järvamaa tervisenõukogu | Vanemahariduse kaardistamine sai alguse 2023, peale analüüsi, tulemustest lähtuvalt saab hakata süsteemi välja töötama 2024
Tegevussuund 4.1 Eesmärgipärase ennetustegevuse rakendamine haridusasutuses.
12.4.7 KOV võimestamine vaimse tervise valdkonna koostööks haridusasutuse omanikuna. | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa | "KOV haridus- valdkonna spetsialistid Lasteaiad, koolid" | Haridusasutused kasutavad vaimse tervise tõenduspõhiseid sekkumisi võimaluste piires.
Tegevussuund 4.2 Lasteaia- ja koolilaste kehalise aktiivsuse suurendamine ja toitumisharjumuse parandamine.
12.4.8 Kooli- ja lasteaiatoidu kvaliteedi ja tervist toetava toitumise teadlikkuse tõstmine. | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa | KOV haridus- valdkonna spetsialistid Lasteaiad, koolid | Haridusasutuste toitlustuse analüüs läbi TAI poolt välja töötatud eneseanalüüsi vormi. Osales 2 kooli, 2 lasteaeda.
12.4.9 Kooli- ja lasteaiatoidu e-kool täiskasvanutele (õpetajad, lapsevanemad, partnerid näiteks noortekeskus). | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa | KOV haridus- valdkonna spet- sialistid Lasteaiad, koolid | Sellest saab mõelda, kui esimene ringi eneseanalüüse tehtud
12.4.10 Haridusasutustes keskkonna loomine, mis soosib 60 minutit aktiivset liikumist päevas. | * | * | * | * |  |  |  | Järvamaa Spordiliit | KOV, haridusasutused SA Järvamaa | Osad koolid liitunud Liikuma kutsuv kool programmiga.
12.4.11 Liikuma Kutsuva Kooli metoodika rakendamine koolides. | * | * | * | * |  |  |  | SA Järvamaa | KOV haridus- valdkonna spetsialistid Lasteaiad, koolid | Liikuma kutsuva kooli metoodikate rakendamine liitunud koolides toimub.
13. TURVALISUS Valdkonda koordineeriv asutus: SA Järvamaa
13.1 Tõusnud on laste ja noorte teadlikus turvalisusest, et aasta-aastalt kasvaks Järvamaal riske ennetav ja ühtehoidev kogukond ning siinne õnnetuste arv on viidud miinimumini ning siin elavad terved ja õnnelikud inimesed
13.1.1 Turvalisuse nõukogu koordineeritud kohtumised ja koolitused | * | * | * | * |  |  |  | Turvalisuse nõukogu/KOV |  | Turvalisise nõukogu uues koosseisus kohtus 12.12.2023
13.1.2 Heaolukomisjoni võimalik loomine | * | * | * | * |  |  |  | Turvalisuse nõukogu/KOV |  | Komisjoni loodud ei ole, heolu teemad kaetakse tervisenõukogus ning plaanis luua sotsiaalvaldkonna nõukogu.
13.1.3 Maakonna turvalisuse arengukava koostamine | * | * | * | * |  |  |  | Turvalisuse nõukogu/KOV |  | Tegutsetakse arutuste arengukavadest lähtuvalt ning Järvamaa aasta turvalisus etegevuskavast lähtuvalt
13.1.4 Turvalisust loovate tegevuste ja käitumisviiside mõtestamine ja levitamine | * | * | * | * |  |  |  | Turvalisuse nõukogu/KOV |  | Igas omavalitsuses toimus 3 "Kriisideks valmis" kohtumisõhtut (kokku 8, üks jäi ära) - sihtgrupp: külavanemad,kogukondade eestvedajad, KÜ esimehed ja linna-valla elanikud. Kohtumisõhtute eesmärk oli kriisivalmiduse suurendamine kogukondades, kriisiplaanide koostamise arutelu, kerksuskeskuste loomine. Kohtumisõhtud toimusid koostöös päästeameti esindaja, piirkonnapolitsei, kriisijuhi, Kodukant järvamaa, vabaühenduste konsultandi ja rahvatervise ja turvalisuse spetsialistiga.
13.1.5 Konverentside, KEAT laagrite toetamine | * | * | * | * |  |  |  | Turvalisuse nõukogu/KOV |  | 2023 ei toimunud konverentside ja laagrite toetamist
13. ÜHENDUSED ja taristu
13.1 Järvamaal on professionaalselt ja efektiivselt korraldatud ühistranspordisüsteem, mille kaudu on tagatud inimeste liikumisvajaduse rahuldamine, s.h sujuv ümberistumine Mäo reisiterminalis ja teistes logistiliselt sobivates paikades.
13.1.1 Järvamaa Ühistranspordi Keskuse kui ühistranspordi valdkonna koostööorganisatsiooni toetamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV/JÜTK |  | JÜTK eelarve tulud koosnevad riigieelarvelisest sõitjate veo toetusest, liikmete liikmemaksust, kohaliku omavalitsuse koolitranspordi kulude kattest ja muudest tuludest. Ligi 2,54 milj eelarve juures on riigi toetus 2,38 milj. eurot, piletimüügi tulu ligi 40 000 eurot, KOV liikmemaks 15 000 eurot ja koolitransport natuke alla 100 000 euro.
13.1.2 Valdkondade ülene nõudluspõhine ühistranspordi korraldamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV/JÜTK |  | Järva maakonna ühistransport põhineb sõidugraafiku alusel sõitvatel bussidel, kuid alates 2022. aasta novembris oli nõudepõhiseid peatusi Järvamaal 26, kus peatutakse ainult eelneval ettetellimisel planeeritud graafiku järgi. Liinivõrgu kujundamisel tehakse koostööd omavalitsustega, arvestades reisijate sõidunõudlust. Mitmed muutused kommertsliinide mahus ning rongide sõiduplaanides tingivad vajaduse kohandada maakonnaliine seoses võimalike ümberistumistega Türil, Mäos, Mäekülas ja mujal. Maakonnaliinide sõiduplaanides nõudepeatuste tulemusena tekkivaid liinikilomeetreid kasutatakse teiste liinide kohendamisel.
13.1.3 Toimiva koostöö hoidmine ühistranspordi osapooltega nii riiklikul, maakondlikul kui kohalikul tasandil | * | * | * | * |  |  |  | KOV/JÜTK |  | Järva maakonna ühistransporti korraldab riik koos kohalike omavalitsustega JÜTK-i kaudu. Järva maakonna ühistranspordi eesmärk on tagada maapiirkondade ühendus olulisemate tõmbekeskustega, et inimesed saaksid valitud kohtades käia tööl ja koolis ning pääseksid ligi sotsiaalteenustele.
13.1.4 Hea avaliku ruumi arendamine linnades, alevites ja külades. Ruum toetab arengustrateegia väärtusi ja kogukonna suhete tugevdamist. | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Omavalitsustes uuendatakse üldplaneeringuid.
13.1.5 Hea avaliku ruumi loomiseks vajalike planeeringute ja kogukonna kaasamise läbiivimine | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Hea avalik ruum on oluline. Türi kaasati avalikkust igal võimalikul moel. Sellel aastal on kavas koostöös Eesti Arhitektide Liiduga läbi viia avali ideekonkurss Oisus võiamliku lahenduse leidmiseks (kool, lasteaed. Raamatukogu , rahvamaja jne üheks keskuseks loomiseks. Tulemus selgub ideekonkursiga.
13.1.6 Kergliiklusteede võrgustiku terviklik arendamine kogu maakonnas | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Kergliiklusteede arendamine toimud omavalitsuste teehoiukava alusel. Selles on loetletud lähiaastate kavad, sh ka kergliiklusteede osas. Hetkel on teehoi Käru aleviku kerg- ja jalgrattatee rajamiseks.
13.1.7 Jalakäija ja kergliikleja sõbraliku avaliku ruumi kujundamine | * | * | * | * |  |  |  | KOV |  | Viraksaare kergliiklustee rajamine
14. TERVISHOID
14.1 Teenuse keskmes on abivajav inimene. Tervishoiuteenuste kättesaadavus on maakonnas hea ja lähtub individuaalsest vajadusest. Juhtumikorralduslik tegevus on paranenud ja teenuste info on kättesaadavam. Toimivad süsteemsed juhupõhised lahendused.
14.1.1 Ühtne tervishoiuteenuste ja tugiteenuste osutajate infosüsteem | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Järvamaa Haigla |  | täiendamisel
14.1.2 Maakonnapõhise valdkonnaülese teenuste osutajate toimiv ümarlaud | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Järvamaa Haigla |  | nõukoda 2023.a ei toimunud
14.1.3 Maakonnapõhiste tervishoiu ja hoolekandeteenuste vajaduste kaardistamine ja andmebaasi olemasolu | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Järvamaa Haigla |  | täiendamisel
14.1.4 Sotsiaalvaldkonna, haigla ja KOVide omavaheline toimiv ümarlaud | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Järvamaa Haigla |  | täiendamisel
14.1.5 Koostöös koordineeritakse tervishoiuteenuste osutajate, KOVi ja riiklikult koordineeritavaid teenuseid | * | * | * | * |  |  |  | KOV /Järvamaa Haigla |  | täiendamisel